# 建筑安装工程工期定额

总 说 明

一、《建筑安装工程工期定额》(以下简称本定额)是在2000年《全国统一建筑安装工程工期定额》和《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353-2013）基础上，依据国家现行产品标准、设计规范、施工及验收规范、质量评定标准和技术、安全操作规程，按照正常施工条件、常用施工方法、合理劳动组织及平均施工技术装备程度和管理水平，并结合我国目前建设工程施工的实际情况编制的。

二、本定额适用于中华人民共和国行政区域（不含港澳台地区）内建筑安装工程的新建、扩建和改建。

三、本定额是编制建设工程施工招标文件、签订工程施工合同、合理确定工期、调解处理工期纠纷的依据；是施工企业编制施工组织设计、确定投标工期、安排施工进度、办理工期索赔的参考依据。

四、本定额共分四部分。

五、本定额工期以日历天为单位。

本定额工期，是指自开工之日起，完成各章、节所包含的全部工程内容，至竣工之日的日历天数(包括法定节假日)。

六、工程竣工日期的确定原则：

(一)建设工程经竣工验收合格的，承包人提交竣工验收报告之日为竣工日期；

(二)建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，发包人擅自使用建设工程之日为竣工日期。

七、本定额工期不包括施工准备(如三通一平、地面地下障碍物处理)和竣工文件编制所需的时间。

本定额工期，不包括打试验桩和降水工程的时间。建筑安装工程工期不包括室外工程和园林绿化工程。市政工程和室外工程、庭院、园林绿化工程执行相应定额。

八、本定额工期综合考虑了冬季施工、雨季施工、一般气候影响、常规土质和节假日等因素，并结合常规设计、施工规范、技术操作规程等综合因素确定的。

冬季和雨季引起的停工超过定额工期3%以上的，工期应相应增加。

九、本定额工期已综合考虑预拌混凝土和现场搅拌混凝土、预拌砂浆和现场搅拌砂浆的施工因素，使用时不得调整。

十、复合保温钢筋焊接网架混凝土剪力墙（CL建筑体系）按照剪力墙结构工期乘以系数0.98。

十一、框架剪力墙结构按照剪力墙结构工期乘以系数1.10。

十二、施工工期的计算

(一)招标人应按照本定额规定计算建设工程的施工工期。

(二)施工工期的计算依据:

1.本定额;

2.建设工程施工设计图纸及相关资料;

3.与建设工程相关的标准、规范、技术资料;

4.工期的要求和发包方式;

5.工程质量标准;

6.施工现场交通、环境状况;

7.地质资料;

8.施工组织设计或施工方案;

9.其他相关资料。

(三)本定额的工期是按照合格产品编制的。招标人(或发包人)要求达到优质工程标准的，应按照下表增加施工工期:

| 序号 | 优质工程等级 | 计算基础 | 增加比率 |
| --- | --- | --- | --- |
| l | 国家级优质工程 | 定额工期 | 10% |
| 2 | 省级优质工程 |  | 3% |
| 3 | 优质结构工程 |  | 2% |
| 4 | 市级优质工程 |  | 2% |

(四)招标文件中要求的工期小于定额工期时，在编制招标控制价（标底）时，招标人应根据工期要求编制按期完成并保证工程质量和安全的施工方案，据此方案计算压缩工期增加费,或按照以下方法计算压缩工期增加费。

1.压缩定额工期在5%以内时，造价不增加。

2.压缩定额工期在5%以上至15%以内时，工期每压缩一天按工程造价（不包括安全生产、文明施工费和税金）乘以0.4‰比例计算。

3.压缩定额工期15%以上至30%以内时，招标人应组织相关专业的专家对施工方案进行可行性论证，并承担保证工程质量和安全的责任。

招标人应根据论证后的方案计算压缩工期增加费和抢工措施费，或按以下方法计算压缩工期增加费和抢工措施费：压缩定额工期15%以内的天数按上一条计算压缩工期增加费；15%以外的天数，工期每压缩一天按工程造价（不包括安全生产、文明施工费和税金）乘以1‰比例计算。

4.压缩工期增加费、抢工措施费单独列项，只计取安全生产、文明施工费和税金。

（五）投标人在投标时，要响应招标文件中要求的工期。招标文件中要求的工期小于定额工期时，在投标文件的施工组织设计中要有按期完成并保证工程质量和安全的相应施工方案。并承担保证工程质量和安全的责任。

十三、施工工期的调整

(一)因发包人原因致使工程不具备开工条件的，工期应予顺延。

(二)施工过程中，遇不可抗力或极端天气影响施工进度或暂停施工的，按照实际耽搁的工期予以顺延。

(三)施工过程中发现实际地质情况与地质勘察报告出入较大的，应按照实际地质情况调整施工工期。

(四)施工过程中遇到障碍物或古墓、文物、化石、流砂、溶洞、暗河、淤泥、石方、地下水等需要进行特殊处理且影响关键线路时工期相应顺延。

(五)因发包方原因，造成工程项目延误施工或暂停施工的，工期相应顺延。

(六)建设行政主管部门要求暂停施工的，工期应相应顺延。

(七)合同履行过程中，因非承包人原因发生重大设计变更的，应按照下列规定调整施工工期:

1．质量标准要求提高的，工期按照本说明的规定计算;

2．工程结构发生变化的，应重新计算施工工期;

3．工程规模发生变化的，由发承包双方根据本定额协商调整施工工期;

4．工程使用功能发生变化的，由发承包双方根据本定额协商调整施工工期。

设计变更期间，暂停施工或影响关键线路的，工期相应顺延。

(八)每周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计8小时内的，工期不顺延。每周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时的，应顺延工期，顺延天数根据累计停工时间和下列公式计算:

Tds=int（S/8）

式中：S-累计停工时间((小时)

Tds-顺延工期天数

(九)合同履行过程中，因非承包人原因影响施工进度或暂停施工的，应分别按照下列规定调整施工工期:

1．发包人指令暂停施工的，暂停施工的天数为顺延天数;

2．按照发包人的指令调整施工顺序和进度而增加施工工期的，按照计划施工进度与调整后的施工进度的差异调整合同工期;

3．发包人要求重复检验影响施工进度的:

(1)检验不合格，除发包人供应的材料设备或设计原因外，工期不予顺延;

(2)检验合格，工期顺延，顺延天数视实际影响程度确定。

(十)建设工程竣工前，发、承包人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的鉴定期间为顺延工期期间。

(十一)施工过程中，以下情况影响关键工作或导致暂停施工的，施工工期不予顺延:

1．承包人原因未能按规定开工的;

2．施工技术性暂停施工的;

3．承包人施工组织不当或违约而引起的暂停施工或暂缓施工的;

4．承包人施工质量不符合合同要求造成返工的;

5．承包人未能遵守政府管理规定，被责令停工整改的;

6．承包人的其他原因造成暂停施工的。

十四、本定额凡注明“xx以内(下)”者，均包括“XX”本身，“XX以外(上)”者，则不包括“XX”本身。

十五、本定额是按照各类地区情况综合考虑的，由于各地区施工条件不同，允许各地有15%以内的定额水平调整幅度。

建筑工程分类说明

1一般规定

建筑工程按照使用性质可分为民用建筑、工业建筑、构筑物工程及专业工程。

2民用建筑

- 民用建筑按照用途可分为居住建筑、办公建筑、旅馆酒店建筑、商业建筑、居民服务建筑、文化建筑、教育建筑、卫生建筑、交通建筑、广播电影电视建筑等。

- 居住建筑按使用功能不同可分为住宅、公寓、别墅、宿舍等。

- 办公建筑按使用性质不同可分为党政机关办公楼、事业单位办公楼、企业单位办公楼、商务办公用房等。

- 旅馆酒店建筑按使用功能不同可分为宾馆、度假村、招待所等。

- 商业建筑按使用功能不同可分为百货商场、购物中心、综合商厦、会展中心、超市、菜市场、专业商店等。

- 居民服务建筑可分为餐饮用房、银行营业和证券营业用房、电信及计算机服务用房、邮政用房、小区会所、生活服务用房等。

- 文化建筑可分为文艺演出用房、艺术展览用房、图书馆、纪念馆、档案馆、博物馆、文化宫、游乐场馆、电影院（含影城）、宗教寺院以及舞厅、歌厅、游艺厅等用房。

- 教育建筑可分为教学楼、试验室等其他用房。

- 体育建筑可分为体育馆、体育场、游泳馆、跳水馆等。

- 卫生建筑可分为病房、医技楼、门诊部、保健站、卫生所、化验室、药房、病案室、太平间等。

- 交通建筑可分为机场航站楼、机场指挥塔、交通枢纽、停车楼、高速公路服务区用房、交通车站的站房、港口码头等。

- 广播电影电视建筑可分为广播电台、电视台、有线电视网络中心等。

3、工业建筑

工业建筑可分为厂房、仓库、辅助附属设施和其他建筑工程等。

4、构筑物工程

- 构筑物工程可分为工业构筑物、民用构筑物、水工构筑物等。

- 工业构筑物可分为冷却塔、观测塔、烟囱、烟道、井架、井塔、筒仓、栈桥、架空索道、装卸平台、槽仓、地道等。

- 民用构筑物可分为电视塔(信号发射塔)、纪念塔(碑)、广告牌（塔）等。

水工构筑物可分为沟、池、沉井、水塔等。

# 第一部分 民用建筑工程

说明

一、本部分包括民用建筑±0.00以下工程、±0.00以上工程和装修工程三部分。

二、±0.00以下工程划分为无地下室和有地下室两部分。无地下室项目按基础类型及首层建筑面积划分，有地下室项目按地下室层数、地下室建筑面积划分。其工期包括±0.00以下全部工程内容。

三、±0.00以上工程按工程用途、结构类型、层数及建筑面积划分。其工期包括±0.00以上结构、装修、设备安装全部工程内容。

四、本部分装饰装修是按一般装修标准考虑的，毛坯房按照相应工期乘以0.95；中级装修按照相应工期乘以1.05；高级装修按照相应工期乘以1.10系数计算。一般装修、中级装修、高级装修的划分标准如下：

装 修 标 准 划 分 表

| 项目 | 一般 | 中级 | 高级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内墙面 | 一般涂料 | 贴面砖、高级涂料、贴 墙纸、镶贴大理石、木 墙裙 | 干挂石材、铝合金条板、镶贴石材、高级涂料、贴壁纸、锦缎软包、镶板墙面、金属装饰板、造形木墙裙 |
| 外墙面 | 勾缝、水刷石、干粘 石、一般涂料 | 贴面砖、高级涂料、镶贴石材、干挂石材 | 干挂石材、铝合金条板、镶贴石材、高级涂料、幕墙、金属装饰板 |
| 天棚 | 一般涂料 | 高级涂料、吊顶、壁纸 | 高级涂料、造形吊顶、金属吊顶、壁纸 |
| 楼地面 | 水泥、混凝土、塑料、 涂料、块料地面 | 块料、木地板、地毯楼地面 | 大理石、花岗岩、木地板、地毯楼地面 |
| 门、窗 | 塑钢窗、钢木门(窗) | 彩板、塑钢、铝合金、 松木门(窗) | 彩板、塑钢、铝合金、硬木、不锈钢门(窗) |

附注：

1.高级装修:墙面、楼地面每项分别满足3个及3个以上高级装修项目，天棚、门窗每项分别满足2个及2个以上高级装修项目，并且每项装修项目的面积之和占相应装修项目面积70%以上者为高级装修；

2.中级装修:墙面、楼地面、天棚、门窗每项分别满足2个及2个以上中级装修项目;并且每项装修项目的面积之和占相应装修项目而积70%以上者为中级装修。

## 一、±000以下工程

### 1无地下室工程

| 编号 | 基础类型 | 建筑面积（m2） | 工期（天） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|  | 带形基础 | 1000以内 |  |  |  |
|  |  | 2000以内 |  |  |  |
|  |  | 3000以内 |  |  |  |
|  |  | 4000以内 |  |  |  |
|  |  | 5000以内 |  |  |  |
|  |  | 5000以外 |  |  |  |
|  | 满堂基础 | 1000以内 |  |  |  |
|  |  | 2000以内 |  |  |  |
|  |  | 3000以内 |  |  |  |
|  |  | 4000以内 |  |  |  |
|  |  | 5000以内 |  |  |  |
|  |  | 5000以外 |  |  |  |
|  | 框架基础（独立柱基） | 1000以内 |  |  |  |
|  |  | 2000以内 |  |  |  |
|  |  | 3000以内 |  |  |  |
|  |  | 4000以内 |  |  |  |
|  |  | 5000以内 |  |  |  |
|  |  | 5000以外 |  |  |  |

### 2有地下室工程

| 编号 | 层数 | 建筑面积（m2） | 工期（天） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|  | 1 | 1000以内 |  |  |  |
|  |  | 3000以内 |  |  |  |
|  |  | 5000以内 |  |  |  |
|  |  | 7000以内 |  |  |  |
|  |  | 9000以内 |  |  |  |
|  |  | 9000以外 |  |  |  |
|  | 2 | 2000以内 |  |  |  |
|  |  | 4000以内 |  |  |  |
|  |  | 6000以内 |  |  |  |
|  |  | 8000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以外 |  |  |  |
|  | 3 | 3000以内 |  |  |  |
|  |  | 5000以内 |  |  |  |
|  |  | 7000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以外 |  |  |  |
|  | 4 | 6000以内 |  |  |  |
|  |  | 8000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以外 |  |  |  |

## 二、±000以上工程

### 1居住建筑

#### 结构类型：砖混结构

| 编号 | 层数 | 建筑面积（m2） | 工期（天） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|  | 2以下 | 500以内 |  |  |  |
|  |  | 1000以内 |  |  |  |
|  |  | 2000以内 |  |  |  |
|  |  | 2000以外 |  |  |  |
|  | 3 | 1000以内 |  |  |  |
|  |  | 2000以内 |  |  |  |
|  |  | 3000以内 |  |  |  |
|  |  | 3000以外 |  |  |  |
|  | 4 | 2000以内 |  |  |  |
|  |  | 3000以内 |  |  |  |
|  |  | 5000以内 |  |  |  |
|  |  | 5000以外 |  |  |  |
|  | 5 | 3000以内 |  |  |  |
|  |  | 5000以内 |  |  |  |
|  |  | 8000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以外 |  |  |  |
|  | 6 | 4000以内 |  |  |  |
|  |  | 6000以内 |  |  |  |
|  |  | 8000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以外 |  |  |  |
|  | 7 | 5000以内 |  |  |  |
|  |  | 7000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以外 |  |  |  |

#### 结构类型：现浇剪力墙结构

| 编号 | 层数 | 建筑面积（m2） | 工期（天） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|  | 8以下 | 5000以内 |  |  |  |
|  |  | 8000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以外 |  |  |  |
|  | 10以下 | 8000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以外 |  |  |  |
|  | 12以下 | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以外 |  |  |  |
|  | 16以下 | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以外 |  |  |  |
|  | 20以下 | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以内 |  |  |  |
|  |  | 40000以内 |  |  |  |
|  |  | 40000以外 |  |  |  |

#### 结构类型：现浇框筒结构

| 编号 | 层数 | 建筑面积（m2） | 工期（天） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|  | 8以下 | 5000以内 |  |  |  |
|  |  | 8000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以外 |  |  |  |
|  | 10以下 | 8000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以外 |  |  |  |
|  | 12以下 | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以外 |  |  |  |
|  | 16以下 | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以外 |  |  |  |
|  | 20以下 | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以内 |  |  |  |
|  |  | 40000以内 |  |  |  |
|  |  | 40000以外 |  |  |  |

#### 结构类型：现浇框架结构

| 编号 | 层数 | 建筑面积（m2） | 工期（天） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|  | 8以下 | 5000以内 |  |  |  |
|  |  | 8000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以外 |  |  |  |
|  | 10以下 | 8000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以外 |  |  |  |
|  | 12以下 | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以外 |  |  |  |
|  | 16以下 | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以外 |  |  |  |
|  | 20以下 | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以内 |  |  |  |
|  |  | 40000以内 |  |  |  |
|  |  | 40000以外 |  |  |  |

#### 结构类型：装配式结构

| 编号 | 层数 | 建筑面积（m2） | 工期（天） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|  | 8以下 | 5000以内 |  |  |  |
|  |  | 8000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以外 |  |  |  |
|  | 10以下 | 8000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以外 |  |  |  |
|  | 12以下 | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以外 |  |  |  |
|  | 16以下 | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以外 |  |  |  |
|  | 20以下 | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以内 |  |  |  |
|  |  | 40000以内 |  |  |  |
|  |  | 40000以外 |  |  |  |

#### 结构类型：钢结构

| 编号 | 层数 | 建筑面积（m2） | 工期（天） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|  | 8以下 | 5000以内 |  |  |  |
|  |  | 8000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以外 |  |  |  |
|  | 10以下 | 8000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以外 |  |  |  |
|  | 12以下 | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以外 |  |  |  |
|  | 16以下 | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以外 |  |  |  |
|  | 20以下 | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以内 |  |  |  |
|  |  | 40000以内 |  |  |  |
|  |  | 40000以外 |  |  |  |

#### 结构类型：钢混结构

| 编号 | 层数 | 建筑面积（m2） | 工期（天） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|  | 8以下 | 5000以内 |  |  |  |
|  |  | 8000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以外 |  |  |  |
|  | 10以下 | 8000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以外 |  |  |  |
|  | 12以下 | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以外 |  |  |  |
|  | 16以下 | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以外 |  |  |  |
|  | 20以下 | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以内 |  |  |  |
|  |  | 40000以内 |  |  |  |
|  |  | 40000以外 |  |  |  |

### 2办公建筑

#### 结构类型：砖混结构

| 编号 | 层数 | 建筑面积（m2） | 工期（天） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|  | 3以下 | 1000以内 |  |  |  |
|  |  | 2000以内 |  |  |  |
|  |  | 3000以内 |  |  |  |
|  |  | 3000以外 |  |  |  |
|  | 4 | 2000以内 |  |  |  |
|  |  | 3000以内 |  |  |  |
|  |  | 4000以内 |  |  |  |
|  |  | 4000以外 |  |  |  |
|  | 5 | 3000以内 |  |  |  |
|  |  | 4000以内 |  |  |  |
|  |  | 5000以内 |  |  |  |
|  |  | 6000以内 |  |  |  |
|  |  | 6000以外 |  |  |  |
|  | 6 | 4000以内 |  |  |  |
|  |  | 5000以内 |  |  |  |
|  |  | 6000以内 |  |  |  |
|  |  | 7000以内 |  |  |  |
|  |  | 7000以外 |  |  |  |

#### 结构类型：现浇剪力墙结构

| 编号 | 层数 | 建筑面积（m2） | 工期（天） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|  | 6以下 | 3000以内 |  |  |  |
|  |  | 6000以内 |  |  |  |
|  |  | 9000以内 |  |  |  |
|  |  | 9000以外 |  |  |  |
|  | 8以下 | 6000以内 |  |  |  |
|  |  | 8000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 12000以内 |  |  |  |
|  |  | 12000以外 |  |  |  |
|  | 10以下 | 8000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以外 |  |  |  |
|  | 12以下 | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以外 |  |  |  |
|  | 16以下 | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以外 |  |  |  |
|  | 20以下 | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以内 |  |  |  |
|  |  | 35000以内 |  |  |  |
|  |  | 35000以外 |  |  |  |

#### 结构类型：现浇框筒结构

| 编号 | 层数 | 建筑面积（m2） | 工期（天） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|  | 6以下 | 3000以内 |  |  |  |
|  |  | 6000以内 |  |  |  |
|  |  | 9000以内 |  |  |  |
|  |  | 9000以外 |  |  |  |
|  | 8以下 | 6000以内 |  |  |  |
|  |  | 8000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 12000以内 |  |  |  |
|  |  | 12000以外 |  |  |  |
|  | 10以下 | 8000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以外 |  |  |  |
|  | 12以下 | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以外 |  |  |  |
|  | 16以下 | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以外 |  |  |  |
|  | 20以下 | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以内 |  |  |  |
|  |  | 35000以内 |  |  |  |
|  |  | 35000以外 |  |  |  |

#### 结构类型：现浇框架结构

| 编号 | 层数 | 建筑面积（m2） | 工期（天） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|  | 6以下 | 3000以内 |  |  |  |
|  |  | 6000以内 |  |  |  |
|  |  | 9000以内 |  |  |  |
|  |  | 9000以外 |  |  |  |
|  | 8以下 | 6000以内 |  |  |  |
|  |  | 8000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 12000以内 |  |  |  |
|  |  | 12000以外 |  |  |  |
|  | 10以下 | 8000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以外 |  |  |  |
|  | 12以下 | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以外 |  |  |  |
|  | 16以下 | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以外 |  |  |  |
|  | 20以下 | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以内 |  |  |  |
|  |  | 35000以内 |  |  |  |
|  |  | 35000以外 |  |  |  |

#### 结构类型：装配式结构

| 编号 | 层数 | 建筑面积（m2） | 工期（天） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|  | 6以下 | 3000以内 |  |  |  |
|  |  | 6000以内 |  |  |  |
|  |  | 9000以内 |  |  |  |
|  |  | 9000以外 |  |  |  |
|  | 8以下 | 6000以内 |  |  |  |
|  |  | 8000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 12000以内 |  |  |  |
|  |  | 12000以外 |  |  |  |
|  | 10以下 | 8000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以外 |  |  |  |
|  | 12以下 | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以外 |  |  |  |
|  | 16以下 | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以外 |  |  |  |
|  | 20以下 | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以内 |  |  |  |
|  |  | 35000以内 |  |  |  |
|  |  | 35000以外 |  |  |  |

#### 结构类型：钢结构

| 编号 | 层数 | 建筑面积（m2） | 工期（天） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|  | 6以下 | 3000以内 |  |  |  |
|  |  | 6000以内 |  |  |  |
|  |  | 9000以内 |  |  |  |
|  |  | 9000以外 |  |  |  |
|  | 8以下 | 6000以内 |  |  |  |
|  |  | 8000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 12000以内 |  |  |  |
|  |  | 12000以外 |  |  |  |
|  | 10以下 | 8000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以外 |  |  |  |
|  | 12以下 | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以外 |  |  |  |
|  | 16以下 | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以外 |  |  |  |
|  | 20以下 | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以内 |  |  |  |
|  |  | 35000以内 |  |  |  |
|  |  | 35000以外 |  |  |  |

#### 结构类型：钢混结构

| 编号 | 层数 | 建筑面积（m2） | 工期（天） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|  | 6以下 | 3000以内 |  |  |  |
|  |  | 6000以内 |  |  |  |
|  |  | 9000以内 |  |  |  |
|  |  | 9000以外 |  |  |  |
|  | 8以下 | 6000以内 |  |  |  |
|  |  | 8000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 12000以内 |  |  |  |
|  |  | 12000以外 |  |  |  |
|  | 10以下 | 8000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以外 |  |  |  |
|  | 12以下 | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以外 |  |  |  |
|  | 16以下 | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以外 |  |  |  |
|  | 20以下 | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以内 |  |  |  |
|  |  | 35000以内 |  |  |  |
|  |  | 35000以外 |  |  |  |

### 3旅馆酒店建筑

#### 结构类型：砖混结构

| 编号 | 层数 | 建筑面积（m2） | 工期（天） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|  | 4以下 | 1000以内 |  |  |  |
|  |  | 2000以内 |  |  |  |
|  |  | 3000以内 |  |  |  |
|  |  | 3000以外 |  |  |  |
|  | 5 | 2000以内 |  |  |  |
|  |  | 3000以内 |  |  |  |
|  |  | 4000以内 |  |  |  |
|  |  | 4000以外 |  |  |  |
|  | 6 | 3000以内 |  |  |  |
|  |  | 4000以内 |  |  |  |
|  |  | 5000以内 |  |  |  |
|  |  | 5000以外 |  |  |  |

#### 结构类型：现浇剪力墙结构

| 编号 | 层数 | 建筑面积（m2） | 工期（天） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|  | 4以下 | 2000以内 |  |  |  |
|  |  | 4000以内 |  |  |  |
|  |  | 6000以内 |  |  |  |
|  |  | 6000以外 |  |  |  |
|  | 6以下 | 3000以内 |  |  |  |
|  |  | 6000以内 |  |  |  |
|  |  | 9000以内 |  |  |  |
|  |  | 9000以外 |  |  |  |
|  | 8以下 | 8000以内 |  |  |  |
|  |  | 12000以内 |  |  |  |
|  |  | 16000以内 |  |  |  |
|  |  | 16000以外 |  |  |  |
|  | 10以下 | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 14000以内 |  |  |  |
|  |  | 18000以内 |  |  |  |
|  |  | 18000以外 |  |  |  |
|  | 12以下 | 12000以内 |  |  |  |
|  |  | 16000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以外 |  |  |  |
|  | 16以下 | 16000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以外 |  |  |  |
|  | 20以下 | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以内 |  |  |  |
|  |  | 35000以内 |  |  |  |
|  |  | 35000以外 |  |  |  |

#### 结构类型：现浇框筒结构

| 编号 | 层数 | 建筑面积（m2） | 工期（天） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|  | 4以下 | 2000以内 |  |  |  |
|  |  | 4000以内 |  |  |  |
|  |  | 6000以内 |  |  |  |
|  |  | 6000以外 |  |  |  |
|  | 6以下 | 3000以内 |  |  |  |
|  |  | 6000以内 |  |  |  |
|  |  | 9000以内 |  |  |  |
|  |  | 9000以外 |  |  |  |
|  | 8以下 | 8000以内 |  |  |  |
|  |  | 12000以内 |  |  |  |
|  |  | 16000以内 |  |  |  |
|  |  | 16000以外 |  |  |  |
|  | 10以下 | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 14000以内 |  |  |  |
|  |  | 18000以内 |  |  |  |
|  |  | 18000以外 |  |  |  |
|  | 12以下 | 12000以内 |  |  |  |
|  |  | 16000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以外 |  |  |  |
|  | 16以下 | 16000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以外 |  |  |  |
|  | 20以下 | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以内 |  |  |  |
|  |  | 35000以内 |  |  |  |
|  |  | 35000以外 |  |  |  |

#### 结构类型：现浇框架结构

| 编号 | 层数 | 建筑面积（m2） | 工期（天） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|  | 4以下 | 2000以内 |  |  |  |
|  |  | 4000以内 |  |  |  |
|  |  | 6000以内 |  |  |  |
|  |  | 6000以外 |  |  |  |
|  | 6以下 | 3000以内 |  |  |  |
|  |  | 6000以内 |  |  |  |
|  |  | 9000以内 |  |  |  |
|  |  | 9000以外 |  |  |  |
|  | 8以下 | 8000以内 |  |  |  |
|  |  | 12000以内 |  |  |  |
|  |  | 16000以内 |  |  |  |
|  |  | 16000以外 |  |  |  |
|  | 10以下 | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 14000以内 |  |  |  |
|  |  | 18000以内 |  |  |  |
|  |  | 18000以外 |  |  |  |
|  | 12以下 | 12000以内 |  |  |  |
|  |  | 16000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以外 |  |  |  |
|  | 16以下 | 16000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以外 |  |  |  |
|  | 20以下 | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以内 |  |  |  |
|  |  | 35000以内 |  |  |  |
|  |  | 35000以外 |  |  |  |

#### 结构类型：装配式结构

| 编号 | 层数 | 建筑面积（m2） | 工期（天） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|  | 4以下 | 2000以内 |  |  |  |
|  |  | 4000以内 |  |  |  |
|  |  | 6000以内 |  |  |  |
|  |  | 6000以外 |  |  |  |
|  | 6以下 | 3000以内 |  |  |  |
|  |  | 6000以内 |  |  |  |
|  |  | 9000以内 |  |  |  |
|  |  | 9000以外 |  |  |  |
|  | 8以下 | 8000以内 |  |  |  |
|  |  | 12000以内 |  |  |  |
|  |  | 16000以内 |  |  |  |
|  |  | 16000以外 |  |  |  |
|  | 10以下 | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 14000以内 |  |  |  |
|  |  | 18000以内 |  |  |  |
|  |  | 18000以外 |  |  |  |
|  | 12以下 | 12000以内 |  |  |  |
|  |  | 16000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以外 |  |  |  |
|  | 16以下 | 16000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以外 |  |  |  |
|  | 20以下 | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以内 |  |  |  |
|  |  | 35000以内 |  |  |  |
|  |  | 35000以外 |  |  |  |

#### 结构类型：钢结构

| 编号 | 层数 | 建筑面积（m2） | 工期（天） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|  | 4以下 | 2000以内 |  |  |  |
|  |  | 4000以内 |  |  |  |
|  |  | 6000以内 |  |  |  |
|  |  | 6000以外 |  |  |  |
|  | 6以下 | 3000以内 |  |  |  |
|  |  | 6000以内 |  |  |  |
|  |  | 9000以内 |  |  |  |
|  |  | 9000以外 |  |  |  |
|  | 8以下 | 8000以内 |  |  |  |
|  |  | 12000以内 |  |  |  |
|  |  | 16000以内 |  |  |  |
|  |  | 16000以外 |  |  |  |
|  | 10以下 | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 14000以内 |  |  |  |
|  |  | 18000以内 |  |  |  |
|  |  | 18000以外 |  |  |  |
|  | 12以下 | 12000以内 |  |  |  |
|  |  | 16000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以外 |  |  |  |
|  | 16以下 | 16000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以外 |  |  |  |
|  | 20以下 | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以内 |  |  |  |
|  |  | 35000以内 |  |  |  |
|  |  | 35000以外 |  |  |  |

#### 结构类型：钢混结构

| 编号 | 层数 | 建筑面积（m2） | 工期（天） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|  | 4以下 | 2000以内 |  |  |  |
|  |  | 4000以内 |  |  |  |
|  |  | 6000以内 |  |  |  |
|  |  | 6000以外 |  |  |  |
|  | 6以下 | 3000以内 |  |  |  |
|  |  | 6000以内 |  |  |  |
|  |  | 9000以内 |  |  |  |
|  |  | 9000以外 |  |  |  |
|  | 8以下 | 8000以内 |  |  |  |
|  |  | 12000以内 |  |  |  |
|  |  | 16000以内 |  |  |  |
|  |  | 16000以外 |  |  |  |
|  | 10以下 | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 14000以内 |  |  |  |
|  |  | 18000以内 |  |  |  |
|  |  | 18000以外 |  |  |  |
|  | 12以下 | 12000以内 |  |  |  |
|  |  | 16000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以外 |  |  |  |
|  | 16以下 | 16000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以外 |  |  |  |
|  | 20以下 | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以内 |  |  |  |
|  |  | 35000以内 |  |  |  |
|  |  | 35000以外 |  |  |  |

### 4商业建筑

#### 结构类型：砖混结构

| 编号 | 层数 | 建筑面积（m2） | 工期（天） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|  | 4以下 | 2000以内 |  |  |  |
|  |  | 4000以内 |  |  |  |
|  |  | 6000以内 |  |  |  |
|  |  | 6000以外 |  |  |  |
|  | 5 | 3000以内 |  |  |  |
|  |  | 6000以内 |  |  |  |
|  |  | 8000以内 |  |  |  |
|  |  | 8000以外 |  |  |  |
|  | 6 | 4000以内 |  |  |  |
|  |  | 8000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以外 |  |  |  |

#### 结构类型：现浇剪力墙结构

| 编号 | 层数 | 建筑面积（m2） | 工期（天） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|  | 4以下 | 2000以内 |  |  |  |
|  |  | 4000以内 |  |  |  |
|  |  | 6000以内 |  |  |  |
|  |  | 6000以外 |  |  |  |
|  | 5 | 3000以内 |  |  |  |
|  |  | 6000以内 |  |  |  |
|  |  | 8000以内 |  |  |  |
|  |  | 8000以外 |  |  |  |
|  | 6 | 4000以内 |  |  |  |
|  |  | 8000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以外 |  |  |  |

#### 结构类型：现浇框筒结构

| 编号 | 层数 | 建筑面积（m2） | 工期（天） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|  | 4以下 | 2000以内 |  |  |  |
|  |  | 4000以内 |  |  |  |
|  |  | 6000以内 |  |  |  |
|  |  | 6000以外 |  |  |  |
|  | 5 | 3000以内 |  |  |  |
|  |  | 6000以内 |  |  |  |
|  |  | 8000以内 |  |  |  |
|  |  | 8000以外 |  |  |  |
|  | 6 | 4000以内 |  |  |  |
|  |  | 8000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以外 |  |  |  |

#### 结构类型：现浇框架结构

| 编号 | 层数 | 建筑面积（m2） | 工期（天） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|  | 4以下 | 2000以内 |  |  |  |
|  |  | 4000以内 |  |  |  |
|  |  | 6000以内 |  |  |  |
|  |  | 6000以外 |  |  |  |
|  | 5 | 3000以内 |  |  |  |
|  |  | 6000以内 |  |  |  |
|  |  | 8000以内 |  |  |  |
|  |  | 8000以外 |  |  |  |
|  | 6 | 4000以内 |  |  |  |
|  |  | 8000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以外 |  |  |  |

#### 结构类型：装配式结构

| 编号 | 层数 | 建筑面积（m2） | 工期（天） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|  | 4以下 | 2000以内 |  |  |  |
|  |  | 4000以内 |  |  |  |
|  |  | 6000以内 |  |  |  |
|  |  | 6000以外 |  |  |  |
|  | 5 | 3000以内 |  |  |  |
|  |  | 6000以内 |  |  |  |
|  |  | 8000以内 |  |  |  |
|  |  | 8000以外 |  |  |  |
|  | 6 | 4000以内 |  |  |  |
|  |  | 8000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以外 |  |  |  |

#### 结构类型：钢结构

| 编号 | 层数 | 建筑面积（m2） | 工期（天） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|  | 4以下 | 2000以内 |  |  |  |
|  |  | 4000以内 |  |  |  |
|  |  | 6000以内 |  |  |  |
|  |  | 6000以外 |  |  |  |
|  | 5 | 3000以内 |  |  |  |
|  |  | 6000以内 |  |  |  |
|  |  | 8000以内 |  |  |  |
|  |  | 8000以外 |  |  |  |
|  | 6 | 4000以内 |  |  |  |
|  |  | 8000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以外 |  |  |  |

#### 结构类型：钢混结构

| 编号 | 层数 | 建筑面积（m2） | 工期（天） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|  | 4以下 | 2000以内 |  |  |  |
|  |  | 4000以内 |  |  |  |
|  |  | 6000以内 |  |  |  |
|  |  | 6000以外 |  |  |  |
|  | 5 | 3000以内 |  |  |  |
|  |  | 6000以内 |  |  |  |
|  |  | 8000以内 |  |  |  |
|  |  | 8000以外 |  |  |  |
|  | 6 | 4000以内 |  |  |  |
|  |  | 8000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以外 |  |  |  |

### 5居民服务建筑

#### 结构类型：砖混结构

| 编号 | 层数 | 建筑面积（m2） | 工期（天） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|  | 3以下 | 1000以内 |  |  |  |
|  |  | 2000以内 |  |  |  |
|  |  | 3000以内 |  |  |  |
|  |  | 3000以外 |  |  |  |
|  | 4 | 2000以内 |  |  |  |
|  |  | 3000以内 |  |  |  |
|  |  | 4000以内 |  |  |  |
|  |  | 4000以外 |  |  |  |
|  | 5 | 3000以内 |  |  |  |
|  |  | 4000以内 |  |  |  |
|  |  | 5000以内 |  |  |  |
|  |  | 6000以内 |  |  |  |
|  |  | 6000以外 |  |  |  |
|  | 6 | 4000以内 |  |  |  |
|  |  | 5000以内 |  |  |  |
|  |  | 6000以内 |  |  |  |
|  |  | 7000以内 |  |  |  |
|  |  | 7000以外 |  |  |  |

| 编号 | 层数 | 结构类型 | 建筑面积（m2） | 工期（天） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|  | 6以下 | 现浇剪力墙结构 | 3000以内 |  |  |  |
|  |  |  | 6000以内 |  |  |  |
|  |  |  | 9000以内 |  |  |  |
|  |  |  | 9000以外 |  |  |  |
|  | 6以下 | 现浇框筒结构 | 3000以内 |  |  |  |
|  |  |  | 6000以内 |  |  |  |
|  |  |  | 9000以内 |  |  |  |
|  |  |  | 9000以外 |  |  |  |
|  | 6以下 | 现浇框架结构 | 3000以内 |  |  |  |
|  |  |  | 6000以内 |  |  |  |
|  |  |  | 9000以内 |  |  |  |
|  |  |  | 9000以外 |  |  |  |
|  | 6以下 | 装配式结构 | 3000以内 |  |  |  |
|  |  |  | 6000以内 |  |  |  |
|  |  |  | 9000以内 |  |  |  |
|  |  |  | 9000以外 |  |  |  |
|  | 6以下 | 钢结构 | 3000以内 |  |  |  |
|  |  |  | 6000以内 |  |  |  |
|  |  |  | 9000以内 |  |  |  |
|  |  |  | 9000以外 |  |  |  |
|  | 6以下 | 钢混结构 | 3000以内 |  |  |  |
|  |  |  | 6000以内 |  |  |  |
|  |  |  | 9000以内 |  |  |  |
|  |  |  | 9000以外 |  |  |  |

### 6文化建筑

#### 结构类型：砖混结构

| 编号 | 檐高 | 建筑面积（m2） | 工期（天） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|  | 30以内 | 1000以内 |  |  |  |
|  |  | 2000以内 |  |  |  |
|  |  | 3000以内 |  |  |  |
|  |  | 5000以内 |  |  |  |
|  |  | 5000以外 |  |  |  |
|  | 45以内 | 2000以内 |  |  |  |
|  |  | 3000以内 |  |  |  |
|  |  | 5000以内 |  |  |  |
|  |  | 7000以内 |  |  |  |
|  |  | 7000以外 |  |  |  |
|  | 45以外 | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以内 |  |  |  |
|  |  | 50000以内 |  |  |  |
|  |  | 70000以内 |  |  |  |
|  |  | 70000以外 |  |  |  |

#### 结构类型：现浇剪力墙结构

| 编号 | 檐高 | 建筑面积（m2） | 工期（天） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|  | 30以内 | 1000以内 |  |  |  |
|  |  | 2000以内 |  |  |  |
|  |  | 3000以内 |  |  |  |
|  |  | 5000以内 |  |  |  |
|  |  | 5000以外 |  |  |  |
|  | 45以内 | 2000以内 |  |  |  |
|  |  | 3000以内 |  |  |  |
|  |  | 5000以内 |  |  |  |
|  |  | 7000以内 |  |  |  |
|  |  | 7000以外 |  |  |  |
|  | 45以外 | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以内 |  |  |  |
|  |  | 50000以内 |  |  |  |
|  |  | 70000以内 |  |  |  |
|  |  | 70000以外 |  |  |  |

#### 结构类型：现浇框筒结构

| 编号 | 檐高 | 建筑面积（m2） | 工期（天） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|  | 30以内 | 1000以内 |  |  |  |
|  |  | 2000以内 |  |  |  |
|  |  | 3000以内 |  |  |  |
|  |  | 5000以内 |  |  |  |
|  |  | 5000以外 |  |  |  |
|  | 45以内 | 2000以内 |  |  |  |
|  |  | 3000以内 |  |  |  |
|  |  | 5000以内 |  |  |  |
|  |  | 7000以内 |  |  |  |
|  |  | 7000以外 |  |  |  |
|  | 45以外 | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以内 |  |  |  |
|  |  | 50000以内 |  |  |  |
|  |  | 70000以内 |  |  |  |
|  |  | 70000以外 |  |  |  |

#### 结构类型：现浇框架结构

| 编号 | 檐高 | 建筑面积（m2） | 工期（天） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|  | 30以内 | 1000以内 |  |  |  |
|  |  | 2000以内 |  |  |  |
|  |  | 3000以内 |  |  |  |
|  |  | 5000以内 |  |  |  |
|  |  | 5000以外 |  |  |  |
|  | 45以内 | 2000以内 |  |  |  |
|  |  | 3000以内 |  |  |  |
|  |  | 5000以内 |  |  |  |
|  |  | 7000以内 |  |  |  |
|  |  | 7000以外 |  |  |  |
|  | 45以外 | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以内 |  |  |  |
|  |  | 50000以内 |  |  |  |
|  |  | 70000以内 |  |  |  |
|  |  | 70000以外 |  |  |  |

#### 结构类型：装配式结构

| 编号 | 檐高 | 建筑面积（m2） | 工期（天） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|  | 30以内 | 1000以内 |  |  |  |
|  |  | 2000以内 |  |  |  |
|  |  | 3000以内 |  |  |  |
|  |  | 5000以内 |  |  |  |
|  |  | 5000以外 |  |  |  |
|  | 45以内 | 2000以内 |  |  |  |
|  |  | 3000以内 |  |  |  |
|  |  | 5000以内 |  |  |  |
|  |  | 7000以内 |  |  |  |
|  |  | 7000以外 |  |  |  |
|  | 45以外 | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以内 |  |  |  |
|  |  | 50000以内 |  |  |  |
|  |  | 70000以内 |  |  |  |
|  |  | 70000以外 |  |  |  |

#### 结构类型：钢结构

| 编号 | 檐高 | 建筑面积（m2） | 工期（天） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|  | 30以内 | 1000以内 |  |  |  |
|  |  | 2000以内 |  |  |  |
|  |  | 3000以内 |  |  |  |
|  |  | 5000以内 |  |  |  |
|  |  | 5000以外 |  |  |  |
|  | 45以内 | 2000以内 |  |  |  |
|  |  | 3000以内 |  |  |  |
|  |  | 5000以内 |  |  |  |
|  |  | 7000以内 |  |  |  |
|  |  | 7000以外 |  |  |  |
|  | 45以外 | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以内 |  |  |  |
|  |  | 50000以内 |  |  |  |
|  |  | 70000以内 |  |  |  |
|  |  | 70000以外 |  |  |  |

#### 结构类型：钢混结构

| 编号 | 檐高 | 建筑面积（m2） | 工期（天） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|  | 30以内 | 1000以内 |  |  |  |
|  |  | 2000以内 |  |  |  |
|  |  | 3000以内 |  |  |  |
|  |  | 5000以内 |  |  |  |
|  |  | 5000以外 |  |  |  |
|  | 45以内 | 2000以内 |  |  |  |
|  |  | 3000以内 |  |  |  |
|  |  | 5000以内 |  |  |  |
|  |  | 7000以内 |  |  |  |
|  |  | 7000以外 |  |  |  |
|  | 45以外 | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以内 |  |  |  |
|  |  | 50000以内 |  |  |  |
|  |  | 70000以内 |  |  |  |
|  |  | 70000以外 |  |  |  |

### 7教育建筑

#### 结构类型：砖混结构

| 编号 | 层数 | 建筑面积（m2） | 工期（天） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|  | 3以下 | 1000以内 |  |  |  |
|  |  | 2000以内 |  |  |  |
|  |  | 3000以内 |  |  |  |
|  |  | 3000以外 |  |  |  |
|  | 4 | 2000以内 |  |  |  |
|  |  | 3000以内 |  |  |  |
|  |  | 4000以内 |  |  |  |
|  |  | 4000以外 |  |  |  |
|  | 5 | 3000以内 |  |  |  |
|  |  | 4000以内 |  |  |  |
|  |  | 5000以内 |  |  |  |
|  |  | 5000以外 |  |  |  |
|  | 6 | 4000以内 |  |  |  |
|  |  | 5000以内 |  |  |  |
|  |  | 6000以内 |  |  |  |
|  |  | 6000以外 |  |  |  |

#### 结构类型：现浇剪力墙结构

| 编号 | 层数 | 建筑面积（m2） | 工期（天） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3以下 | 1000以内 |  |
|  |  | 3000以内 |  |
|  |  | 5000以内 |  |
|  |  | 5000以外 |  |
|  | 5以下 | 3000以内 |  |
|  |  | 5000以内 |  |
|  |  | 7000以内 |  |
|  |  | 7000以外 |  |
|  | 8以下 | 8000以内 |  |
|  |  | 12000以内 |  |
|  |  | 16000以内 |  |
|  |  | 16000以外 |  |
|  | 12以下 | 12000以内 |  |
|  |  | 16000以内 |  |
|  |  | 20000以内 |  |
|  |  | 20000以外 |  |
|  | 16以下 | 16000以内 |  |
|  |  | 20000以内 |  |
|  |  | 25000以内 |  |
|  |  | 25000以外 |  |
|  | 20以下 | 20000以内 |  |
|  |  | 25000以内 |  |
|  |  | 30000以内 |  |
|  |  | 35000以内 |  |
|  |  | 35000以外 |  |

#### 结构类型：现浇框架结构

| 编号 | 层数 | 建筑面积（m2） | 工期（天） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|  | 3以下 | 1000以内 |  |  |  |
|  |  | 3000以内 |  |  |  |
|  |  | 5000以内 |  |  |  |
|  |  | 5000以外 |  |  |  |
|  | 5以下 | 3000以内 |  |  |  |
|  |  | 5000以内 |  |  |  |
|  |  | 7000以内 |  |  |  |
|  |  | 7000以外 |  |  |  |
|  | 8以下 | 8000以内 |  |  |  |
|  |  | 12000以内 |  |  |  |
|  |  | 16000以内 |  |  |  |
|  |  | 16000以外 |  |  |  |
|  | 12以下 | 12000以内 |  |  |  |
|  |  | 16000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以外 |  |  |  |
|  | 16以下 | 16000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以外 |  |  |  |
|  | 20以下 | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以内 |  |  |  |
|  |  | 35000以内 |  |  |  |
|  |  | 35000以外 |  |  |  |

#### 结构类型：装配式结构

| 编号 | 层数 | 建筑面积（m2） | 工期（天） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|  | 3以下 | 1000以内 |  |  |  |
|  |  | 3000以内 |  |  |  |
|  |  | 5000以内 |  |  |  |
|  |  | 5000以外 |  |  |  |
|  | 5以下 | 3000以内 |  |  |  |
|  |  | 5000以内 |  |  |  |
|  |  | 7000以内 |  |  |  |
|  |  | 7000以外 |  |  |  |
|  | 8以下 | 8000以内 |  |  |  |
|  |  | 12000以内 |  |  |  |
|  |  | 16000以内 |  |  |  |
|  |  | 16000以外 |  |  |  |
|  | 12以下 | 12000以内 |  |  |  |
|  |  | 16000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以外 |  |  |  |
|  | 16以下 | 16000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以外 |  |  |  |
|  | 20以下 | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以内 |  |  |  |
|  |  | 35000以内 |  |  |  |
|  |  | 35000以外 |  |  |  |

#### 结构类型：钢结构

| 编号 | 层数 | 建筑面积（m2） | 工期（天） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|  | 3以下 | 1000以内 |  |  |  |
|  |  | 3000以内 |  |  |  |
|  |  | 5000以内 |  |  |  |
|  |  | 5000以外 |  |  |  |
|  | 5以下 | 3000以内 |  |  |  |
|  |  | 5000以内 |  |  |  |
|  |  | 7000以内 |  |  |  |
|  |  | 7000以外 |  |  |  |
|  | 8以下 | 8000以内 |  |  |  |
|  |  | 12000以内 |  |  |  |
|  |  | 16000以内 |  |  |  |
|  |  | 16000以外 |  |  |  |
|  | 12以下 | 12000以内 |  |  |  |
|  |  | 16000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以外 |  |  |  |
|  | 16以下 | 16000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以外 |  |  |  |
|  | 20以下 | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以内 |  |  |  |
|  |  | 35000以内 |  |  |  |
|  |  | 35000以外 |  |  |  |

#### 结构类型：钢混结构

| 编号 | 层数 | 建筑面积（m2） | 工期（天） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|  | 3以下 | 1000以内 |  |  |  |
|  |  | 3000以内 |  |  |  |
|  |  | 5000以内 |  |  |  |
|  |  | 5000以外 |  |  |  |
|  | 5以下 | 3000以内 |  |  |  |
|  |  | 5000以内 |  |  |  |
|  |  | 7000以内 |  |  |  |
|  |  | 7000以外 |  |  |  |
|  | 8以下 | 8000以内 |  |  |  |
|  |  | 12000以内 |  |  |  |
|  |  | 16000以内 |  |  |  |
|  |  | 16000以外 |  |  |  |
|  | 12以下 | 12000以内 |  |  |  |
|  |  | 16000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以外 |  |  |  |
|  | 16以下 | 16000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以外 |  |  |  |
|  | 20以下 | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以内 |  |  |  |
|  |  | 35000以内 |  |  |  |
|  |  | 35000以外 |  |  |  |

### 8体育建筑

#### 结构类型：现浇框架结构

| 编号 | 檐高 | 建筑面积（m2） | 工期（天） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|  | 30m以内 | 3000以内 |  |  |  |
|  |  | 5000以内 |  |  |  |
|  |  | 7000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以外 |  |  |  |
|  | 45m以内 | 5000以内 |  |  |  |
|  |  | 7000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以内 |  |  |  |
|  |  | 50000以内 |  |  |  |
|  |  | 50000以外 |  |  |  |
|  | 45m以外 | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以内 |  |  |  |
|  |  | 50000以内 |  |  |  |
|  |  | 50000以外 |  |  |  |

#### 结构类型：钢结构

| 编号 | 檐高 | 建筑面积（m2） | 工期（天） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|  | 30m以内 | 3000以内 |  |  |  |
|  |  | 5000以内 |  |  |  |
|  |  | 7000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以外 |  |  |  |
|  | 45m以内 | 5000以内 |  |  |  |
|  |  | 7000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以内 |  |  |  |
|  |  | 50000以内 |  |  |  |
|  |  | 50000以外 |  |  |  |
|  | 45m以外 | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以内 |  |  |  |
|  |  | 50000以内 |  |  |  |
|  |  | 50000以外 |  |  |  |

#### 结构类型：钢混结构

| 编号 | 檐高 | 建筑面积（m2） | 工期（天） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|  | 30m以内 | 3000以内 |  |  |  |
|  |  | 5000以内 |  |  |  |
|  |  | 7000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以外 |  |  |  |
|  | 45m以内 | 5000以内 |  |  |  |
|  |  | 7000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以内 |  |  |  |
|  |  | 50000以内 |  |  |  |
|  |  | 50000以外 |  |  |  |
|  | 45m以外 | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以内 |  |  |  |
|  |  | 50000以内 |  |  |  |
|  |  | 50000以外 |  |  |  |

#### 结构类型：索膜结构

| 编号 | 檐高 | 建筑面积（m2） | 工期（天） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|  | 30m以内 | 3000以内 |  |  |  |
|  |  | 5000以内 |  |  |  |
|  |  | 7000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以外 |  |  |  |
|  | 45m以内 | 5000以内 |  |  |  |
|  |  | 7000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以内 |  |  |  |
|  |  | 50000以内 |  |  |  |
|  |  | 50000以外 |  |  |  |
|  | 45m以外 | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以内 |  |  |  |
|  |  | 50000以内 |  |  |  |
|  |  | 50000以外 |  |  |  |

### 9卫生建筑

#### 结构类型：砖混结构

| 编号 | 层数 | 建筑面积（m2） | 工期（天） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|  | 3以下 | 1000以内 |  |  |  |
|  |  | 2000以内 |  |  |  |
|  |  | 3000以内 |  |  |  |
|  |  | 3000以外 |  |  |  |
|  | 4 | 2000以内 |  |  |  |
|  |  | 3000以内 |  |  |  |
|  |  | 4000以内 |  |  |  |
|  |  | 4000以外 |  |  |  |
|  | 5 | 3000以内 |  |  |  |
|  |  | 4000以内 |  |  |  |
|  |  | 5000以内 |  |  |  |
|  |  | 5000以外 |  |  |  |
|  | 6 | 4000以内 |  |  |  |
|  |  | 5000以内 |  |  |  |
|  |  | 6000以内 |  |  |  |
|  |  | 6000以外 |  |  |  |

#### 结构类型：现浇剪力墙结构

| 编号 | 层数 | 建筑面积（m2） | 工期（天） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|  | 4以下 | 2000以内 |  |  |  |
|  |  | 4000以内 |  |  |  |
|  |  | 6000以内 |  |  |  |
|  |  | 6000以外 |  |  |  |
|  | 6以下 | 3000以内 |  |  |  |
|  |  | 5000以内 |  |  |  |
|  |  | 7000以内 |  |  |  |
|  |  | 9000以内 |  |  |  |
|  |  | 9000以外 |  |  |  |
|  | 8以下 | 5000以内 |  |  |  |
|  |  | 7000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 12000以内 |  |  |  |
|  |  | 12000以外 |  |  |  |
|  | 10以下 | 8000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 12000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以外 |  |  |  |
|  | 12以下 | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 12000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 18000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以外 |  |  |  |
|  | 16以下 | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以外 |  |  |  |
|  | 20以下 | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以内 |  |  |  |
|  |  | 35000以内 |  |  |  |
|  |  | 35000以外 |  |  |  |

#### 结构类型：现浇框架结构

| 编号 | 层数 | 建筑面积（m2） | 工期（天） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|  | 4以下 | 2000以内 |  |  |  |
|  |  | 4000以内 |  |  |  |
|  |  | 6000以内 |  |  |  |
|  |  | 6000以外 |  |  |  |
|  | 6以下 | 3000以内 |  |  |  |
|  |  | 5000以内 |  |  |  |
|  |  | 7000以内 |  |  |  |
|  |  | 9000以内 |  |  |  |
|  |  | 9000以外 |  |  |  |
|  | 8以下 | 5000以内 |  |  |  |
|  |  | 7000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 12000以内 |  |  |  |
|  |  | 12000以外 |  |  |  |
|  | 10以下 | 8000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 12000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以外 |  |  |  |
|  | 12以下 | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 12000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 18000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以外 |  |  |  |
|  | 16以下 | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以外 |  |  |  |
|  | 20以下 | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以内 |  |  |  |
|  |  | 35000以内 |  |  |  |
|  |  | 35000以外 |  |  |  |

#### 结构类型：钢结构

| 编号 | 层数 | 建筑面积（m2） | 工期（天） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|  | 4以下 | 2000以内 |  |  |  |
|  |  | 4000以内 |  |  |  |
|  |  | 6000以内 |  |  |  |
|  |  | 6000以外 |  |  |  |
|  | 6以下 | 3000以内 |  |  |  |
|  |  | 5000以内 |  |  |  |
|  |  | 7000以内 |  |  |  |
|  |  | 9000以内 |  |  |  |
|  |  | 9000以外 |  |  |  |
|  | 8以下 | 5000以内 |  |  |  |
|  |  | 7000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 12000以内 |  |  |  |
|  |  | 12000以外 |  |  |  |
|  | 10以下 | 8000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 12000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以外 |  |  |  |
|  | 12以下 | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 12000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 18000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以外 |  |  |  |
|  | 16以下 | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以外 |  |  |  |
|  | 20以下 | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以内 |  |  |  |
|  |  | 35000以内 |  |  |  |
|  |  | 35000以外 |  |  |  |

#### 结构类型：钢混结构

| 编号 | 层数 | 建筑面积（m2） | 工期（天） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|  | 4以下 | 2000以内 |  |  |  |
|  |  | 4000以内 |  |  |  |
|  |  | 6000以内 |  |  |  |
|  |  | 6000以外 |  |  |  |
|  | 6以下 | 3000以内 |  |  |  |
|  |  | 5000以内 |  |  |  |
|  |  | 7000以内 |  |  |  |
|  |  | 9000以内 |  |  |  |
|  |  | 9000以外 |  |  |  |
|  | 8以下 | 5000以内 |  |  |  |
|  |  | 7000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 12000以内 |  |  |  |
|  |  | 12000以外 |  |  |  |
|  | 10以下 | 8000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 12000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以外 |  |  |  |
|  | 12以下 | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 12000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 18000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以外 |  |  |  |
|  | 16以下 | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以外 |  |  |  |
|  | 20以下 | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以内 |  |  |  |
|  |  | 35000以内 |  |  |  |
|  |  | 35000以外 |  |  |  |

### 10交通建筑

#### 结构类型：现浇剪力墙结构

| 编号 | 檐高 | 建筑面积（m2） | 工期（天） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|  | 30m以内 | 3000以内 |  |  |  |
|  |  | 5000以内 |  |  |  |
|  |  | 7000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以外 |  |  |  |
|  | 45m以内 | 5000以内 |  |  |  |
|  |  | 7000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以内 |  |  |  |
|  |  | 50000以内 |  |  |  |
|  |  | 50000以外 |  |  |  |
|  | 45m以外 | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以内 |  |  |  |
|  |  | 50000以内 |  |  |  |
|  |  | 50000以外 |  |  |  |

#### 结构类型：现浇框筒结构

| 编号 | 檐高 | 建筑面积（m2） | 工期（天） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|  | 30m以内 | 3000以内 |  |  |  |
|  |  | 5000以内 |  |  |  |
|  |  | 7000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以外 |  |  |  |
|  | 45m以内 | 5000以内 |  |  |  |
|  |  | 7000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以内 |  |  |  |
|  |  | 50000以内 |  |  |  |
|  |  | 50000以外 |  |  |  |
|  | 45m以外 | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以内 |  |  |  |
|  |  | 50000以内 |  |  |  |
|  |  | 50000以外 |  |  |  |

#### 结构类型：现浇框架结构

| 编号 | 檐高 | 建筑面积（m2） | 工期（天） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|  | 30m以内 | 3000以内 |  |  |  |
|  |  | 5000以内 |  |  |  |
|  |  | 7000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以外 |  |  |  |
|  | 45m以内 | 5000以内 |  |  |  |
|  |  | 7000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以内 |  |  |  |
|  |  | 50000以内 |  |  |  |
|  |  | 50000以外 |  |  |  |
|  | 45m以外 | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以内 |  |  |  |
|  |  | 50000以内 |  |  |  |
|  |  | 50000以外 |  |  |  |

#### 结构类型：钢结构

| 编号 | 檐高 | 建筑面积（m2） | 工期（天） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|  | 30m以内 | 3000以内 |  |  |  |
|  |  | 5000以内 |  |  |  |
|  |  | 7000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以外 |  |  |  |
|  | 45m以内 | 5000以内 |  |  |  |
|  |  | 7000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以内 |  |  |  |
|  |  | 50000以内 |  |  |  |
|  |  | 50000以外 |  |  |  |
|  | 45m以外 | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以内 |  |  |  |
|  |  | 50000以内 |  |  |  |
|  |  | 50000以外 |  |  |  |

#### 结构类型：钢混结构

| 编号 | 檐高 | 建筑面积（m2） | 工期（天） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|  | 30m以内 | 3000以内 |  |  |  |
|  |  | 5000以内 |  |  |  |
|  |  | 7000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以外 |  |  |  |
|  | 45m以内 | 5000以内 |  |  |  |
|  |  | 7000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以内 |  |  |  |
|  |  | 50000以内 |  |  |  |
|  |  | 50000以外 |  |  |  |
|  | 45m以外 | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以内 |  |  |  |
|  |  | 50000以内 |  |  |  |
|  |  | 50000以外 |  |  |  |

#### 结构类型：索膜结构

| 编号 | 檐高 | 建筑面积（m2） | 工期（天） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|  | 30m以内 | 3000以内 |  |  |  |
|  |  | 5000以内 |  |  |  |
|  |  | 7000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以外 |  |  |  |
|  | 45m以内 | 5000以内 |  |  |  |
|  |  | 7000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以内 |  |  |  |
|  |  | 50000以内 |  |  |  |
|  |  | 50000以外 |  |  |  |
|  | 45m以外 | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以内 |  |  |  |
|  |  | 50000以内 |  |  |  |
|  |  | 50000以外 |  |  |  |

### 11广播电影电视建筑

#### 结构类型：砖混结构

| 编号 | 层数 | 建筑面积（m2） | 工期（天） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|  | 3以下 | 1000以内 |  |  |  |
|  |  | 2000以内 |  |  |  |
|  |  | 3000以内 |  |  |  |
|  |  | 3000以外 |  |  |  |
|  | 4 | 2000以内 |  |  |  |
|  |  | 3000以内 |  |  |  |
|  |  | 4000以内 |  |  |  |
|  |  | 4000以外 |  |  |  |
|  | 5 | 3000以内 |  |  |  |
|  |  | 4000以内 |  |  |  |
|  |  | 5000以内 |  |  |  |
|  |  | 6000以内 |  |  |  |
|  |  | 6000以外 |  |  |  |
|  | 6 | 4000以内 |  |  |  |
|  |  | 5000以内 |  |  |  |
|  |  | 6000以内 |  |  |  |
|  |  | 7000以内 |  |  |  |
|  |  | 7000以外 |  |  |  |

#### 结构类型：现浇剪力墙结构

| 编号 | 层数 | 建筑面积（m2） | 工期（天） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|  | 6以下 | 3000以内 |  |  |  |
|  |  | 6000以内 |  |  |  |
|  |  | 9000以内 |  |  |  |
|  |  | 9000以外 |  |  |  |
|  | 8以下 | 6000以内 |  |  |  |
|  |  | 8000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 12000以内 |  |  |  |
|  |  | 12000以外 |  |  |  |
|  | 10以下 | 8000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以外 |  |  |  |
|  | 12以下 | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以外 |  |  |  |
|  | 16以下 | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以外 |  |  |  |
|  | 20以下 | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以内 |  |  |  |
|  |  | 35000以内 |  |  |  |
|  |  | 35000以外 |  |  |  |

#### 结构类型：现浇框筒结构

| 编号 | 层数 | 建筑面积（m2） | 工期（天） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|  | 6以下 | 3000以内 |  |  |  |
|  |  | 6000以内 |  |  |  |
|  |  | 9000以内 |  |  |  |
|  |  | 9000以外 |  |  |  |
|  | 8以下 | 6000以内 |  |  |  |
|  |  | 8000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 12000以内 |  |  |  |
|  |  | 12000以外 |  |  |  |
|  | 10以下 | 8000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以外 |  |  |  |
|  | 12以下 | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以外 |  |  |  |
|  | 16以下 | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以外 |  |  |  |
|  | 20以下 | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以内 |  |  |  |
|  |  | 35000以内 |  |  |  |
|  |  | 35000以外 |  |  |  |

#### 结构类型：现浇框架结构

| 编号 | 层数 | 建筑面积（m2） | 工期（天） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|  | 6以下 | 3000以内 |  |  |  |
|  |  | 6000以内 |  |  |  |
|  |  | 9000以内 |  |  |  |
|  |  | 9000以外 |  |  |  |
|  | 8以下 | 6000以内 |  |  |  |
|  |  | 8000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 12000以内 |  |  |  |
|  |  | 12000以外 |  |  |  |
|  | 10以下 | 8000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以外 |  |  |  |
|  | 12以下 | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以外 |  |  |  |
|  | 16以下 | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以外 |  |  |  |
|  | 20以下 | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以内 |  |  |  |
|  |  | 35000以内 |  |  |  |
|  |  | 35000以外 |  |  |  |

#### 结构类型：装配式结构

| 编号 | 层数 | 建筑面积（m2） | 工期（天） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|  | 6以下 | 3000以内 |  |  |  |
|  |  | 6000以内 |  |  |  |
|  |  | 9000以内 |  |  |  |
|  |  | 9000以外 |  |  |  |
|  | 8以下 | 6000以内 |  |  |  |
|  |  | 8000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 12000以内 |  |  |  |
|  |  | 12000以外 |  |  |  |
|  | 10以下 | 8000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以外 |  |  |  |
|  | 12以下 | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以外 |  |  |  |
|  | 16以下 | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以外 |  |  |  |
|  | 20以下 | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以内 |  |  |  |
|  |  | 35000以内 |  |  |  |
|  |  | 35000以外 |  |  |  |

#### 结构类型：钢结构

| 编号 | 层数 | 建筑面积（m2） | 工期（天） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|  | 6以下 | 3000以内 |  |  |  |
|  |  | 6000以内 |  |  |  |
|  |  | 9000以内 |  |  |  |
|  |  | 9000以外 |  |  |  |
|  | 8以下 | 6000以内 |  |  |  |
|  |  | 8000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 12000以内 |  |  |  |
|  |  | 12000以外 |  |  |  |
|  | 10以下 | 8000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以外 |  |  |  |
|  | 12以下 | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以外 |  |  |  |
|  | 16以下 | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以外 |  |  |  |
|  | 20以下 | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以内 |  |  |  |
|  |  | 35000以内 |  |  |  |
|  |  | 35000以外 |  |  |  |

#### 结构类型：钢混结构

| 编号 | 层数 | 建筑面积（m2） | 工期（天） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|  | 6以下 | 3000以内 |  |  |  |
|  |  | 6000以内 |  |  |  |
|  |  | 9000以内 |  |  |  |
|  |  | 9000以外 |  |  |  |
|  | 8以下 | 6000以内 |  |  |  |
|  |  | 8000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 12000以内 |  |  |  |
|  |  | 12000以外 |  |  |  |
|  | 10以下 | 8000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以外 |  |  |  |
|  | 12以下 | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以外 |  |  |  |
|  | 16以下 | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以外 |  |  |  |
|  | 20以下 | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以内 |  |  |  |
|  |  | 35000以内 |  |  |  |
|  |  | 35000以外 |  |  |  |

## 三、装修工程

### 1.住宅工程

| 编 号 | 建筑面积 (㎡) | 装饰装修标准 | 工 期 天 数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|  | 500以内 | 一般装饰装修 |  |  |  |
|  |  | 中等装饰装修 |  |  |  |
|  |  | 高级装饰装修 |  |  |  |
|  | 1000以内 | 一般装饰装修 |  |  |  |
|  |  | 中等装饰装修 |  |  |  |
|  |  | 高级装饰装修 |  |  |  |
|  | 2000以内 | 一般装饰装修 |  |  |  |
|  |  | 中等装饰装修 |  |  |  |
|  |  | 高级装饰装修 |  |  |  |
|  | 4000以内 | 一般装饰装修 |  |  |  |
|  |  | 中等装饰装修 |  |  |  |
|  |  | 高级装饰装修 |  |  |  |
|  | 6000以外 | 一般装饰装修 |  |  |  |
|  |  | 中等装饰装修 |  |  |  |
|  |  | 高级装饰装修 |  |  |  |
|  | 9000以内 | 一般装饰装修 |  |  |  |
|  |  | 中等装饰装修 |  |  |  |
|  |  | 高级装饰装修 |  |  |  |
|  | 12000以内 | 一般装饰装修 |  |  |  |
|  |  | 中等装饰装修 |  |  |  |
|  |  | 高级装饰装修 |  |  |  |
|  | 16000以内 | 一般装饰装修 |  |  |  |
|  |  | 中等装饰装修 |  |  |  |
|  |  | 高级装饰装修 |  |  |  |
|  | 20000以内 | 一般装饰装修 |  |  |  |
|  |  | 中等装饰装修 |  |  |  |
|  |  | 高级装饰装修 |  |  |  |
|  | 25000以内 | 一般装饰装修 |  |  |  |
|  |  | 中等装饰装修 |  |  |  |
|  |  | 高级装饰装修 |  |  |  |
|  | 30000以内 | 一般装饰装修 |  |  |  |
|  |  | 中等装饰装修 |  |  |  |
|  |  | 高级装饰装修 |  |  |  |
|  | 35000以内 | 一般装饰装修 |  |  |  |
|  |  | 中等装饰装修 |  |  |  |
|  |  | 高级装饰装修 |  |  |  |
|  | 35000以外 | 一般装饰装修 |  |  |  |
|  |  | 中等装饰装修 |  |  |  |
|  |  | 高级装饰装修 |  |  |  |

### 2.宾馆、酒店、饭店工程

#### 装修标准：3星级以内

| 编 号 | 建筑面积 (㎡) | 工 期 天 数 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|  | 1000以内 |  |  |  |
|  | 3000以内 |  |  |  |
|  | 7000以内 |  |  |  |
|  | 10000以内 |  |  |  |
|  | 15000以内 |  |  |  |
|  | 20000以内 |  |  |  |
|  | 30000以内 |  |  |  |
|  | 40000以内 |  |  |  |
|  | 40000以外 |  |  |  |

#### 装修标准：4星级

| 编 号 | 建筑面积 (㎡) | 工 期 天 数 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|  | 1000以内 |  |  |  |
|  | 3000以内 |  |  |  |
|  | 7000以内 |  |  |  |
|  | 10000以内 |  |  |  |
|  | 15000以内 |  |  |  |
|  | 20000以内 |  |  |  |
|  | 30000以内 |  |  |  |
|  | 40000以内 |  |  |  |
|  | 40000以外 |  |  |  |

#### 装修标准：5星级

| 编 号 | 建筑面积 (㎡) | 工 期 天 数 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|  | 1000以内 |  |  |  |
|  | 3000以内 |  |  |  |
|  | 7000以内 |  |  |  |
|  | 10000以内 |  |  |  |
|  | 15000以内 |  |  |  |
|  | 20000以内 |  |  |  |
|  | 30000以内 |  |  |  |
|  | 40000以内 |  |  |  |
|  | 40000以外 |  |  |  |

### 3.公共建筑工程

| 编 号 | 建筑面积 (㎡) | 装饰装修标准 | 工 期 天 数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|  | 1000以内 | 一般装饰装修 |  |  |  |
|  |  | 中等装饰装修 |  |  |  |
|  |  | 高级装饰装修 |  |  |  |
|  | 2000以内 | 一般装饰装修 |  |  |  |
|  |  | 中等装饰装修 |  |  |  |
|  |  | 高级装饰装修 |  |  |  |
|  | 4000以内 | 一般装饰装修 |  |  |  |
|  |  | 中等装饰装修 |  |  |  |
|  |  | 高级装饰装修 |  |  |  |
|  | 6000以外 | 一般装饰装修 |  |  |  |
|  |  | 中等装饰装修 |  |  |  |
|  |  | 高级装饰装修 |  |  |  |
|  | 9000以内 | 一般装饰装修 |  |  |  |
|  |  | 中等装饰装修 |  |  |  |
|  |  | 高级装饰装修 |  |  |  |
|  | 12000以内 | 一般装饰装修 |  |  |  |
|  |  | 中等装饰装修 |  |  |  |
|  |  | 高级装饰装修 |  |  |  |
|  | 16000以内 | 一般装饰装修 |  |  |  |
|  |  | 中等装饰装修 |  |  |  |
|  |  | 高级装饰装修 |  |  |  |
|  | 20000以内 | 一般装饰装修 |  |  |  |
|  |  | 中等装饰装修 |  |  |  |
|  |  | 高级装饰装修 |  |  |  |
|  | 25000以内 | 一般装饰装修 |  |  |  |
|  |  | 中等装饰装修 |  |  |  |
|  |  | 高级装饰装修 |  |  |  |
|  | 30000以内 | 一般装饰装修 |  |  |  |
|  |  | 中等装饰装修 |  |  |  |
|  |  | 高级装饰装修 |  |  |  |
|  | 35000以内 | 一般装饰装修 |  |  |  |
|  |  | 中等装饰装修 |  |  |  |
|  |  | 高级装饰装修 |  |  |  |
|  | 35000以外 | 一般装饰装修 |  |  |  |
|  |  | 中等装饰装修 |  |  |  |
|  |  | 高级装饰装修 |  |  |  |

# 第二部分工业建筑工程

说明

一、工业建筑工程包括单层厂房、多层厂房、降压站、冷冻机房、冷库、冷藏间、空压机房、变电室、开闭所、锅炉房、地下车库、仓库、独立地下工程、服务用房、构筑物等。

二、本部分所列的工期不含地下室工期，地下室工期执行第一章相应项目乘以系数0.70。

三、工业及其他建筑工程施工内容包括基础、结构、装修和设备安装等全部工程内容。

四、本部分厂房指机加工、装配、五金、一般纺织(粗纺、制条、洗毛等)、电子、服装及无特殊要求的装配车间。

五、冷库工程不适用于山洞冷库、地下冷库和装配式冷库工程。

六、零星建筑工程(如传达室、有围护结构的自行车库、厕所等)，按服务用房定额执行。

七、单层厂房的主跨高度以9m内为准，高度在9m以上时，每增加2m增加工期10天，不足2m者，不增加工期。

多层厂房层高在4.5m以上时，每增lm增加工期5天，不足lm者，不增加工期。

厂房主跨高度指自室外地坪至檐口的高度。

八、单层厂房的设备基础体积超过100m3时，另增加工期10天;体积超过500m3，另增加工期15天;体积超过1000m3时，另增加工期20天。带钢筋混凝土隔振沟的设备基础，隔振沟长度超过100m时，另增加工期10天，超过200ｍ时，另增加工期15天，超过500ｍ时，另增加工期20天。

九、带站台的仓库(不含冷库工程)，其工期乘以1.15系数。

## 单层厂房工程

| 编号 | 层数 | 建筑面积（m2） | 工期（天） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|  | 砖混结构 | 500以内 |  |  |  |
|  |  | 1000以内 |  |  |  |
|  |  | 2000以内 |  |  |  |
|  |  | 3000以内 |  |  |  |
|  |  | 3000以外 |  |  |  |
|  | 内浇外砌结构 | 3000以内 |  |  |  |
|  |  | 5000以内 |  |  |  |
|  |  | 7000以内 |  |  |  |
|  |  | 9000以内 |  |  |  |
|  |  | 9000以外 |  |  |  |
|  | 内浇外挂砖混结构 | 3000以内 |  |  |  |
|  |  | 5000以内 |  |  |  |
|  |  | 7000以内 |  |  |  |
|  |  | 9000以内 |  |  |  |
|  |  | 9000以外 |  |  |  |
|  | 全现浇结构 | 3000以内 |  |  |  |
|  |  | 5000以内 |  |  |  |
|  |  | 7000以内 |  |  |  |
|  |  | 9000以内 |  |  |  |
|  |  | 9000以外 |  |  |  |
|  | 现浇框架结构 | 1000以内 |  |  |  |
|  |  | 2000以内 |  |  |  |
|  |  | 3000以内 |  |  |  |
|  |  | 5000以内 |  |  |  |
|  |  | 7000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以外 |  |  |  |
|  | 升板结构 | 5000以内 |  |  |  |
|  |  | 7000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以外 |  |  |  |
|  | 装配式结构 | 5000以内 |  |  |  |
|  |  | 7000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以外 |  |  |  |
|  | 钢结构 | 5000以内 |  |  |  |
|  |  | 7000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以外 |  |  |  |
|  | 钢混结构 | 5000以内 |  |  |  |
|  |  | 7000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以外 |  |  |  |

## 多层厂房工程

#### 结构类型：混合结构

| 编号 | 层数 | 建筑面积（m2） | 工期（天） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|  | 2 | 5000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以外 |  |  |  |
|  | 3 | 3000以内 |  |  |  |
|  |  | 6000以内 |  |  |  |
|  |  | 9000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以外 |  |  |  |
|  | 4 | 4000以内 |  |  |  |
|  |  | 7000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以外 |  |  |  |
|  | 5 | 5000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以内 |  |  |  |
|  |  | 35000以内 |  |  |  |
|  |  | 35000以外 |  |  |  |
|  | 6 | 6000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以内 |  |  |  |
|  |  | 40000以内 |  |  |  |
|  |  | 40000以外 |  |  |  |

#### 结构类型：现浇框架结构

| 编号 | 层数 | 建筑面积（m2） | 工期（天） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|  | 2 | 5000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以外 |  |  |  |
|  | 3 | 3000以内 |  |  |  |
|  |  | 6000以内 |  |  |  |
|  |  | 9000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以外 |  |  |  |
|  | 4 | 4000以内 |  |  |  |
|  |  | 7000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以外 |  |  |  |
|  | 5 | 5000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以内 |  |  |  |
|  |  | 35000以内 |  |  |  |
|  |  | 35000以外 |  |  |  |
|  | 6 | 6000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以内 |  |  |  |
|  |  | 40000以内 |  |  |  |
|  |  | 40000以外 |  |  |  |

#### 结构类型：升板结构

| 编号 | 层数 | 建筑面积（m2） | 工期（天） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|  | 2 | 5000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以外 |  |  |  |
|  | 3 | 3000以内 |  |  |  |
|  |  | 6000以内 |  |  |  |
|  |  | 9000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以外 |  |  |  |
|  | 4 | 4000以内 |  |  |  |
|  |  | 7000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以外 |  |  |  |
|  | 5 | 5000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以内 |  |  |  |
|  |  | 35000以内 |  |  |  |
|  |  | 35000以外 |  |  |  |
|  | 6 | 6000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以内 |  |  |  |
|  |  | 40000以内 |  |  |  |
|  |  | 40000以外 |  |  |  |

#### 结构类型：装配式结构

| 编号 | 层数 | 建筑面积（m2） | 工期（天） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|  | 2 | 5000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以外 |  |  |  |
|  | 3 | 3000以内 |  |  |  |
|  |  | 6000以内 |  |  |  |
|  |  | 9000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以外 |  |  |  |
|  | 4 | 4000以内 |  |  |  |
|  |  | 7000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以外 |  |  |  |
|  | 5 | 5000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以内 |  |  |  |
|  |  | 35000以内 |  |  |  |
|  |  | 35000以外 |  |  |  |
|  | 6 | 6000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以内 |  |  |  |
|  |  | 40000以内 |  |  |  |
|  |  | 40000以外 |  |  |  |

#### 结构类型：钢结构

| 编号 | 层数 | 建筑面积（m2） | 工期（天） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|  | 2 | 5000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以外 |  |  |  |
|  | 3 | 3000以内 |  |  |  |
|  |  | 6000以内 |  |  |  |
|  |  | 9000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以外 |  |  |  |
|  | 4 | 4000以内 |  |  |  |
|  |  | 7000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以外 |  |  |  |
|  | 5 | 5000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以内 |  |  |  |
|  |  | 35000以内 |  |  |  |
|  |  | 35000以外 |  |  |  |
|  | 6 | 6000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以内 |  |  |  |
|  |  | 40000以内 |  |  |  |
|  |  | 40000以外 |  |  |  |

#### 结构类型：钢-混组合结构

| 编号 | 层数 | 建筑面积（m2） | 工期（天） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|  | 2 | 5000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以外 |  |  |  |
|  | 3 | 3000以内 |  |  |  |
|  |  | 6000以内 |  |  |  |
|  |  | 9000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以外 |  |  |  |
|  | 4 | 4000以内 |  |  |  |
|  |  | 7000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以外 |  |  |  |
|  | 5 | 5000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以内 |  |  |  |
|  |  | 35000以内 |  |  |  |
|  |  | 35000以外 |  |  |  |
|  | 6 | 6000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 25000以内 |  |  |  |
|  |  | 30000以内 |  |  |  |
|  |  | 40000以内 |  |  |  |
|  |  | 40000以外 |  |  |  |

## 仓库

#### 结构类型：混合结构

| 编号 | 层数 | 建筑面积（m2） | 工期（天） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|  | 1 | 500以内 |  |  |  |
|  |  | 1000以内 |  |  |  |
|  |  | 2000以内 |  |  |  |
|  |  | 3000以内 |  |  |  |
|  |  | 3000以外 |  |  |  |
|  | 2 | 1000以内 |  |  |  |
|  |  | 2000以内 |  |  |  |
|  |  | 3000以内 |  |  |  |
|  |  | 5000以内 |  |  |  |
|  |  | 5000以外 |  |  |  |
|  | 3 | 1000以内 |  |  |  |
|  |  | 2000以内 |  |  |  |
|  |  | 3000以内 |  |  |  |
|  |  | 5000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以外 |  |  |  |

#### 结构类型：框架结构

| 编号 | 层数 | 建筑面积（m2） | 工期（天） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|  | 1 | 500以内 |  |  |  |
|  |  | 1000以内 |  |  |  |
|  |  | 2000以内 |  |  |  |
|  |  | 3000以内 |  |  |  |
|  |  | 3000以外 |  |  |  |
|  | 2 | 1000以内 |  |  |  |
|  |  | 2000以内 |  |  |  |
|  |  | 3000以内 |  |  |  |
|  |  | 5000以内 |  |  |  |
|  |  | 5000以外 |  |  |  |
|  | 3 | 2000以内 |  |  |  |
|  |  | 3000以内 |  |  |  |
|  |  | 5000以内 |  |  |  |
|  |  | 7000以内 |  |  |  |
|  |  | 9000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以外 |  |  |  |
|  | 4 | 2000以内 |  |  |  |
|  |  | 3000以内 |  |  |  |
|  |  | 5000以内 |  |  |  |
|  |  | 7000以内 |  |  |  |
|  |  | 9000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以外 |  |  |  |
|  | 5 | 5000以内 |  |  |  |
|  |  | 7000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以外 |  |  |  |
|  | 6 | 5000以内 |  |  |  |
|  |  | 7000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以外 |  |  |  |

#### 结构类型：钢结构

| 编号 | 层数 | 建筑面积（m2） | 工期（天） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|  | 1 | 500以内 |  |  |  |
|  |  | 1000以内 |  |  |  |
|  |  | 2000以内 |  |  |  |
|  |  | 3000以内 |  |  |  |
|  |  | 3000以外 |  |  |  |
|  | 2 | 1000以内 |  |  |  |
|  |  | 2000以内 |  |  |  |
|  |  | 3000以内 |  |  |  |
|  |  | 5000以内 |  |  |  |
|  |  | 5000以外 |  |  |  |
|  | 3 | 2000以内 |  |  |  |
|  |  | 3000以内 |  |  |  |
|  |  | 5000以内 |  |  |  |
|  |  | 7000以内 |  |  |  |
|  |  | 9000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以外 |  |  |  |
|  | 4 | 2000以内 |  |  |  |
|  |  | 3000以内 |  |  |  |
|  |  | 5000以内 |  |  |  |
|  |  | 7000以内 |  |  |  |
|  |  | 9000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以外 |  |  |  |
|  | 5 | 5000以内 |  |  |  |
|  |  | 7000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以外 |  |  |  |
|  | 6 | 5000以内 |  |  |  |
|  |  | 7000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以外 |  |  |  |

#### 结构类型：钢-混组合结构

| 编号 | 层数 | 建筑面积（m2） | 工期（天） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|  | 1 | 500以内 |  |  |  |
|  |  | 1000以内 |  |  |  |
|  |  | 2000以内 |  |  |  |
|  |  | 3000以内 |  |  |  |
|  |  | 3000以外 |  |  |  |
|  | 2 | 1000以内 |  |  |  |
|  |  | 2000以内 |  |  |  |
|  |  | 3000以内 |  |  |  |
|  |  | 5000以内 |  |  |  |
|  |  | 5000以外 |  |  |  |
|  | 3 | 2000以内 |  |  |  |
|  |  | 3000以内 |  |  |  |
|  |  | 5000以内 |  |  |  |
|  |  | 7000以内 |  |  |  |
|  |  | 9000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以外 |  |  |  |
|  | 4 | 2000以内 |  |  |  |
|  |  | 3000以内 |  |  |  |
|  |  | 5000以内 |  |  |  |
|  |  | 7000以内 |  |  |  |
|  |  | 9000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以外 |  |  |  |
|  | 5 | 5000以内 |  |  |  |
|  |  | 7000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以外 |  |  |  |
|  | 6 | 5000以内 |  |  |  |
|  |  | 7000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 15000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以外 |  |  |  |

## 四、辅助附属设施

### 1.降压站工程

#### 结构类型：砖混结构

| 编号 | 层数 | 建筑面积（m2） | 工期（天） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|  | 3以下 | 400以内 |  |  |  |
|  |  | 800以内 |  |  |  |

#### 结构类型：现浇混凝土结构

| 编号 | 层数 | 建筑面积（m2） | 工期（天） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|  | 3以下 | 400以内 |  |  |  |
|  |  | 800以内 |  |  |  |

#### 结构类型：预制钢筋混凝土结构

| 编号 | 层数 | 建筑面积（m2） | 工期（天） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|  | 3以下 | 400以内 |  |  |  |
|  |  | 800以内 |  |  |  |

### 2.冷冻机房工程

#### 结构类型：现浇混凝土结构

| 编号 | 层数 | 建筑面积（m2） | 工期（天） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |  |
|  | 1 | 300以内 |  |  |  | 制冷量10万千卡/h以内，压缩机3台以内 |
|  |  | 500以内 |  |  |  | 制冷量50万千卡/h以内，压缩机3~4台以内 |
|  |  | 1000以内 |  |  |  | 制冷量100万千卡/h以内，压缩机4~7台以内 |
|  |  | 1000以内 |  |  |  | 制冷量200万千卡/h以内，压缩机7~10台以内 |
|  |  | 1000以内 |  |  |  | 制冷量250万千卡/h以内，压缩机8~13台以内 |
|  |  | 1000以内 |  |  |  | 制冷量300万千卡/h以内，压缩机10~15台以内 |
|  | 2 | 1000以内 |  |  |  | 制冷量100万千卡/h以内，压缩机4~7台以内 |
|  |  | 1000以内 |  |  |  | 制冷量200万千卡/h以内，压缩机7~10台以内 |
|  |  | 1000以内 |  |  |  | 制冷量300万千卡/h以内，压缩机10~15台以内 |

### 3.空压机房工程

#### 结构类型：混合结构

| 编 号 | 层 数 | 建筑面积 (㎡) | 工 期 天 数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |  |
|  | 1 | 150以内 |  |  |  | 20m3/min空压机2台以内 |
|  | 1 | 200以内 |  |  |  | 20m3/min空压机3台以内 |
|  | 1 | 300以内 |  |  |  | 40m3/min空压机2台以内 |
|  | 1 |  |  |  |  | 60m3/min空压机2台以内 |
|  | 1 |  |  |  |  | 100m3/min空压机2台以内 |
|  | 1 | 400以内 |  |  |  | 40m3/min空压机3台以内 |
|  | 1 |  |  |  |  | 60m3/min空压机3台以内 |
|  | 1 |  |  |  |  | 100m3/min空压机3台以内 |

#### 结构类型：现浇混凝土结构

| 编 号 | 层 数 | 建筑面积 (㎡) | 工 期 天 数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |  |
|  | 1 | 150以内 |  |  |  | 20m3/min空压机2台以内 |
|  | 1 | 200以内 |  |  |  | 20m3/min空压机3台以内 |
|  | 1 | 300以内 |  |  |  | 40m3/min空压机2台以内 |
|  | 1 |  |  |  |  | 60m3/min空压机2台以内 |
|  | 1 |  |  |  |  | 100m3/min空压机2台以内 |
|  | 1 | 400以内 |  |  |  | 40m3/min空压机3台以内 |
|  | 1 |  |  |  |  | 60m3/min空压机3台以内 |
|  | 1 |  |  |  |  | 100m3/min空压机3台以内 |

### 4.变电室工程

#### 结构类型：砖混结构

| 编 号 | 层 数 | 建筑面积 (㎡) | 工 期 天 数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |  |
|  | 1 | 200以内 |  |  |  | 10KV容量315(320)KV·A变压器2台以内,低压柜10台以内,负荷开关两组 |
|  |  | 200以内 |  |  |  | 10KV容量630(560)KV·A变压器2台以内,高压柜5台以内,低压柜10台以内 |
|  |  | 300以内 |  |  |  | 10KV容量800(750)KV·A变压器2台以内,高压柜7台以内,低压柜12台以内 |
|  |  | 500以内 |  |  |  | 10KV容量1000KV·A变压器2台以内,高压柜10台以内,低压柜20台以内 |
|  |  | 700以内 |  |  |  | 10KV容量1000KV·A变压器3台以内,高压柜15台以内,低压柜25台以内 |
|  | 2 | 700以内 |  |  |  | 10KV容量2000KV·A变压器3台以内,高压柜20台以内,低压柜30台以内 |
|  |  | 1000以内 |  |  |  | 10KV容量2000KV·A变压器4～6台以内,高压柜20台以内,低压柜30台以内 |
|  |  | 2000以内 |  |  |  | 35KV容量6300～10000KV·A变压器2台以内,高压柜20台以内,低压柜35台以内 |

#### 结构类型：现浇混凝土结构

| 编 号 | 层 数 | 建筑面积 (㎡) | 工 期 天 数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |  |
|  | 1 | 200以内 |  |  |  | 10KV容量315(320)KV·A变压器2台以内,低压柜10台以内,负荷开关两组 |
|  |  | 200以内 |  |  |  | 10KV容量630(560)KV·A变压器2台以内,高压柜5台以内,低压柜10台以内 |
|  |  | 300以内 |  |  |  | 10KV容量800(750)KV·A变压器2台以内,高压柜7台以内,低压柜12台以内 |
|  |  | 500以内 |  |  |  | 10KV容量1000KV·A变压器2台以内,高压柜10台以内,低压柜20台以内 |
|  |  | 700以内 |  |  |  | 10KV容量1000KV·A变压器3台以内,高压柜15台以内,低压柜25台以内 |
|  | 2 | 700以内 |  |  |  | 10KV容量2000KV·A变压器3台以内,高压柜20台以内,低压柜30台以内 |
|  |  | 1000以内 |  |  |  | 10KV容量2000KV·A变压器4～6台以内,高压柜20台以内,低压柜30台以内 |
|  |  | 2000以内 |  |  |  | 35KV容量6300～10000KV·A变压器2台以内,高压柜20台以内,低压柜35台以内 |

### 5.开闭所工程

#### 结构类型：砖混结构

| 编 号 | 层 数 | 建筑面积 (㎡) | 工 期 天 数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |  |
|  | 1 | 300以内 |  |  |  | 10KV高压柜20台以内 |
|  | 1 | 500以内 |  |  |  | 10KV高压柜30台以内 |
|  | 2 | 500以内 |  |  |  | 10KV高压柜35台以内 |

#### 结构类型：现浇混凝土结构

| 编 号 | 层 数 | 建筑面积 (㎡) | 工 期 天 数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |  |
|  | 1 | 300以内 |  |  |  | 10KV高压柜20台以内 |
|  | 1 | 500以内 |  |  |  | 10KV高压柜30台以内 |
|  | 2 | 500以内 |  |  |  | 10KV高压柜35台以内 |

### 6.锅炉房工程

#### 结构类型：砖混结构

| 编 号 | 层 数 | 建筑面积 (㎡) | 工 期 天 数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |  |
|  | 1 | 500以内 |  |  |  | 包括安装6t散装锅炉3台以内 |
|  |  | 1000以内 |  |  |  | 包括安装10t散装锅炉3台以内 |
|  |  | 1500以内 |  |  |  | 包括安装20t散装锅炉2台以内 |
|  | 2 | 1000以内 |  |  |  | 包括安装10t散装锅炉2台以内 |
|  |  | 2000以内 |  |  |  | 包括安装20t散装锅炉2台以内 |
|  |  | 3000以内 |  |  |  | 包括安装35t散装锅炉2台以内 |

#### 结构类型：现浇混凝土结构

| 编 号 | 层 数 | 建筑面积 (㎡) | 工 期 天 数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |  |
|  | 2 | 1000以内 |  |  |  | 包括安装6t散装锅炉3台以内 |
|  |  | 1500以内 |  |  |  | 包括安装10t散装锅炉3台以内 |
|  | 3 | 2500以内 |  |  |  | 包括安装20t散装锅炉2台以内 |
|  |  |  |  |  |  | 包括安装35t散装锅炉2台以内 |
|  |  | 3000以内 |  |  |  | 包括安装20t散装锅炉2台以内 |
|  |  |  |  |  |  | 包括安装35t散装锅炉2台以内 |
|  |  | 3500以内 |  |  |  | 包括安装35t散装锅炉3台以内 |
|  |  | 4000以内 |  |  |  | 包括安装35t散装锅炉4台以内 |
|  |  | 5000以内 |  |  |  | 包括安装35t散装锅炉4台以内 |

### 7.服务用房工程

#### 结构类型：砖混结构

| 编 号 | 层 数 | 建筑面积 (㎡) | 工 期 天 数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|  | 1 | 500以内 |  |  |  |
|  |  | 1000以内 |  |  |  |
|  |  | 2000以内 |  |  |  |
|  |  | 2000以外 |  |  |  |
|  | 2 | 3000以内 |  |  |  |
|  |  | 5000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以外 |  |  |  |
|  | 3 | 5000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以外 |  |  |  |

#### 结构类型：现浇混凝土结构

| 编 号 | 层 数 | 建筑面积 (㎡) | 工 期 天 数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|  | 1 | 1000以内 |  |  |  |
|  |  | 3000以内 |  |  |  |
|  |  | 5000以内 |  |  |  |
|  |  | 5000以外 |  |  |  |
|  | 2 | 3000以内 |  |  |  |
|  |  | 5000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以外 |  |  |  |
|  | 3 | 5000以内 |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |
|  |  | 20000以外 |  |  |  |

## 五、其它建筑工程

### 1.汽车库工程

#### 结构类型：砖混结构

| 编 号 | 层 数 | 建筑面积 (㎡) | 工 期 天 数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|  | 1 | 500以内 |  |  |  |
|  | 1 | 1000以内 |  |  |  |
|  | 1 | 2000以内 |  |  |  |
|  | 1 | 2000以外 |  |  |  |

#### 结构类型：现浇混凝土结构

| 编 号 | 层 数 | 建筑面积 (㎡) | 工 期 天 数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 带 一 层 地 下 室 |
|  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|  | 3以下 | 2000以内 |  |  |  |
|  | 3以下 | 4000以内 |  |  |  |
|  | 3以下 | 6000以内 |  |  |  |
|  | 3以下 | 6000以外 |  |  |  |
|  | 4 | 3000以内 |  |  |  |
|  | 4 | 6000以内 |  |  |  |
|  | 4 | 9000以内 |  |  |  |
|  | 4 | 12000以内 |  |  |  |
|  | 4 | 12000以外 |  |  |  |
|  | 5 | 4000以内 |  |  |  |
|  | 5 | 8000以内 |  |  |  |
|  | 5 | 12000以内 |  |  |  |
|  | 5 | 12000以外 |  |  |  |
|  | 6 | 5000以内 |  |  |  |
|  | 6 | 10000以内 |  |  |  |
|  | 6 | 15000以内 |  |  |  |
|  | 6 | 15000以外 |  |  |  |

### 2.独立地下工程

#### 结构类型：砖混结构

| 编 号 | 层 数 | 建筑面积 (㎡) | 工 期 天 数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|  | 1 | 300以内 |  |  |  |
|  | 1 | 500以内 |  |  |  |
|  | 1 | 1000以内 |  |  |  |
|  | 1 | 2000以内 |  |  |  |
|  | 1 | 2000以外 |  |  |  |

#### 结构类型：现浇混凝土结构

| 编 号 | 层 数 | 建筑面积 (㎡) | 工 期 天 数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|  | 1 | 300以内 |  |  |  |
|  | 1 | 500以内 |  |  |  |
|  | 1 | 1000以内 |  |  |  |
|  | 1 | 2000以内 |  |  |  |
|  | 1 | 2000以外 |  |  |  |
|  | 2 | 500以内 |  |  |  |
|  | 2 | 1000以内 |  |  |  |
|  | 2 | 2000以内 |  |  |  |
|  | 2 | 3000以内 |  |  |  |
|  | 2 | 5000以内 |  |  |  |
|  | 2 | 7000以内 |  |  |  |
|  | 2 | 10000以内 |  |  |  |
|  | 2 | 15000以内 |  |  |  |
|  | 2 | 15000以外 |  |  |  |
|  | 3 | 1000以内 |  |  |  |
|  | 3 | 2000以内 |  |  |  |
|  | 3 | 3000以内 |  |  |  |
|  | 3 | 5000以内 |  |  |  |
|  | 3 | 7000以内 |  |  |  |
|  | 3 | 10000以内 |  |  |  |
|  | 3 | 15000以内 |  |  |  |
|  | 3 | 15000以外 |  |  |  |

### 3.停车场工程

#### 结构类型：现浇混凝土结构

| 编 号 | 面积 (㎡) | 工 期 天 数 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|  | 1000以内 |  |  |  |
|  | 2000以内 |  |  |  |
|  | 3000以内 |  |  |  |
|  | 5000以内 |  |  |  |
|  | 7000以内 |  |  |  |
|  | 1000以内 |  |  |  |
|  | 15000以内 |  |  |  |

### 4.园林庭院工程

| 编 号 | 面积 (㎡) | 工 期 天 数 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|  | 1000以内 |  |  |  |
|  | 2000以内 |  |  |  |
|  | 3000以内 |  |  |  |
|  | 5000以内 |  |  |  |
|  | 7000以内 |  |  |  |
|  | 1000以内 |  |  |  |
|  | 15000以内 |  |  |  |
|  | 20000以内 |  |  |  |
|  | 25000以内 |  |  |  |
|  | 30000以内 |  |  |  |

# 第三部分 构筑物工程

说明

本部分按照构筑物的功能和用途分为工业构筑物、民用构筑物和水工构筑物。

## 一、工业构筑物

### 1冷却塔

| 编 号 | 名 称 | 规格 | 工 期 天 数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|  | 砖冷却塔 | 高10m以内 |  |  |  |
|  | 砖冷却塔 | 高15m以内 |  |  |  |
|  | 砖冷却塔 | 高20m以内 |  |  |  |
|  | 钢筋混凝土冷却塔 | 高10m以内 |  |  |  |
|  | 钢筋混凝土冷却塔 | 高15m以内 |  |  |  |
|  | 钢筋混凝土冷却塔 | 高20m以内 |  |  |  |
|  | 钢筋混凝土冷却塔 | 高30m以内 |  |  |  |
|  | 钢筋混凝土冷却塔 | 高50m以内 |  |  |  |

### 2观测塔

| 编 号 | 名 称 | 规格 | 工 期 天 数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|  | 砖观测塔 | 高10m以内 |  |  |  |
|  | 砖观测塔 | 高15m以内 |  |  |  |
|  | 砖观测塔 | 高20m以内 |  |  |  |
|  | 钢筋混凝土观测塔 | 高10m以内 |  |  |  |
|  | 钢筋混凝土观测塔 | 高15m以内 |  |  |  |
|  | 钢筋混凝土观测塔 | 高20m以内 |  |  |  |
|  | 钢筋混凝土观测塔 | 高30m以内 |  |  |  |
|  | 钢筋混凝土观测塔 | 高50m以内 |  |  |  |

### 3烟囱

| 编 号 | 名 称 | 规格 | 工 期 天 数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|  | 砖烟囱 | 高30m以内 |  |  |  |
|  | 砖烟囱 | 高45m以内 |  |  |  |
|  | 砖烟囱 | 高60m以内 |  |  |  |
|  | 钢筋混凝土烟囱 | 高30m以内 |  |  |  |
|  | 钢筋混凝土烟囱 | 高45m以内 |  |  |  |
|  | 钢筋混凝土烟囱 | 高60m以内 |  |  |  |
|  | 钢筋混凝土烟囱 | 高80m以内 |  |  |  |
|  | 钢筋混凝土烟囱 | 高100m以内 |  |  |  |
|  | 钢筋混凝土烟囱 | 高120m以内 |  |  |  |
|  | 钢筋混凝土烟囱 | 高150m以内 |  |  |  |
|  | 钢筋混凝土烟囱 | 高180m以内 |  |  |  |
|  | 钢筋混凝土烟囱 | 高210m以内 |  |  |  |
|  | 钢筋混凝土烟囱 | 高240m以内 |  |  |  |

### 4烟道

| 编 号 | 名 称 | 规格 | 工 期 天 数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|  | 砖烟道 | 长30m以内 |  |  |  |
|  | 砖烟道 | 长45m以内 |  |  |  |
|  | 砖烟道 | 长60m以内 |  |  |  |
|  | 钢筋混凝土烟道 | 长30m以内 |  |  |  |
|  | 钢筋混凝土烟道 | 长50m以内 |  |  |  |
|  | 钢筋混凝土烟道 | 长70m以内 |  |  |  |
|  | 钢筋混凝土烟道 | 长90m以内 |  |  |  |
|  | 钢筋混凝土烟道 | 长110m以内 |  |  |  |
|  | 钢筋混凝土烟道 | 长130m以内 |  |  |  |
|  | 钢筋混凝土烟道 | 长150m以内 |  |  |  |
|  | 钢筋混凝土烟道 | 长180m以内 |  |  |  |

### 5井架

| 编 号 | 名 称 | 规格 | 工 期 天 数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|  | 砖井架 | 高30m以内 |  |  |  |
|  | 砖井架 | 高45m以内 |  |  |  |
|  | 砖井架 | 高60m以内 |  |  |  |
|  | 钢筋混凝土井架 | 高30m以内 |  |  |  |
|  | 钢筋混凝土井架 | 高45m以内 |  |  |  |
|  | 钢筋混凝土井架 | 高60m以内 |  |  |  |
|  | 钢筋混凝土井架 | 高75m以内 |  |  |  |
|  | 钢筋混凝土井架 | 高90m以内 |  |  |  |

### 6井塔

| 编 号 | 名 称 | 规格 | 工 期 天 数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|  | 砖井塔 | 高30m以内 |  |  |  |
|  |  | 高45m以内 |  |  |  |
|  |  | 高60m以内 |  |  |  |
|  | 钢筋混凝土井塔 | 高30m以内 |  |  |  |
|  |  | 高45m以内 |  |  |  |
|  |  | 高60m以内 |  |  |  |
|  |  | 高75m以内 |  |  |  |
|  |  | 高90m以内 |  |  |  |
|  | 钢结构 | 高30m以内 |  |  |  |
|  |  | 高45m以内 |  |  |  |
|  |  | 高60m以内 |  |  |  |
|  |  | 高75m以内 |  |  |  |
|  |  | 高90m以内 |  |  |  |

### 7筒仓

| 编 号 | 名 称 | 个数(个) | 直径(m) | 高度(m) | 工 期 天 数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|  | 滑 模 筒 仓 | 2以下 | 10以下 | 20以内 |  |  |  |
|  |  | 2以下 | 10以下 | 30以内 |  |  |  |
|  |  | 2以下 | 15以下 | 20以内 |  |  |  |
|  |  | 2以下 | 15以下 | 30以内 |  |  |  |
|  |  | 2以下 | 15以下 | 40以内 |  |  |  |
|  |  | 2以下 | 20以下 | 20以内 |  |  |  |
|  |  | 2以下 | 20以下 | 30以内 |  |  |  |
|  |  | 2以下 | 20以下 | 40以内 |  |  |  |
|  |  | 4以下 | 10以下 | 20以内 |  |  |  |
|  |  | 4以下 | 10以下 | 30以内 |  |  |  |
|  |  | 4以下 | 15以下 | 20以内 |  |  |  |
|  |  | 4以下 | 15以下 | 30以内 |  |  |  |
|  |  | 4以下 | 15以下 | 40以内 |  |  |  |
|  |  | 4以下 | 20以下 | 20以内 |  |  |  |
|  |  | 4以下 | 20以下 | 30以内 |  |  |  |
|  |  | 4以下 | 20以下 | 40以内 |  |  |  |
|  |  | 8以下 | 10以下 | 20以内 |  |  |  |
|  |  | 8以下 | 10以下 | 30以内 |  |  |  |
|  |  | 8以下 | 10以下 | 40以内 |  |  |  |
|  |  | 8以下 | 15以下 | 20以内 |  |  |  |
|  |  | 8以下 | 15以下 | 30以内 |  |  |  |
|  |  | 8以下 | 15以下 | 40以内 |  |  |  |
|  |  | 8以下 | 20以下 | 20以内 |  |  |  |
|  |  | 8以下 | 20以下 | 30以内 |  |  |  |
|  |  | 8以下 | 20以下 | 40以内 |  |  |  |
|  |  | 12以下 | 10以下 | 20以内 |  |  |  |
|  |  | 12以下 | 10以下 | 30以内 |  |  |  |
|  |  | 12以下 | 10以下 | 40以内 |  |  |  |
|  |  | 12以下 | 15以下 | 20以内 |  |  |  |
|  |  | 12以下 | 15以下 | 30以内 |  |  |  |
|  |  | 12以下 | 15以下 | 40以内 |  |  |  |
|  |  | 12以下 | 20以下 | 20以内 |  |  |  |
|  |  | 12以下 | 20以下 | 30以内 |  |  |  |
|  |  | 12以下 | 20以下 | 40以内 |  |  |  |

### 8栈桥

| 编 号 | 名 称 | 规格 | 工 期 天 数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|  | 木栈桥 | 长100m以内 |  |  |  |
|  |  | 长300m以内 |  |  |  |
|  |  | 长600m以内 |  |  |  |
|  |  | 长1000m以内 |  |  |  |
|  |  | 长1000m以外 |  |  |  |
|  | 钢栈桥 | 长100m以内 |  |  |  |
|  |  | 长300m以内 |  |  |  |
|  |  | 长600m以内 |  |  |  |
|  |  | 长1000m以内 |  |  |  |
|  |  | 长1000m以外 |  |  |  |
|  | 钢筋混凝土栈桥 | 长100m以内 |  |  |  |
|  |  | 长300m以内 |  |  |  |
|  |  | 长600m以内 |  |  |  |
|  |  | 长1000m以内 |  |  |  |
|  |  | 长1000m以外 |  |  |  |

### 9架空索道

| 编 号 | 规格 | 工 期 天 数 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|  | 长100m以内 |  |  |  |
|  | 长300m以内 |  |  |  |
|  | 长500m以内 |  |  |  |
|  | 长700m以内 |  |  |  |
|  | 长1000m以内 |  |  |  |
|  | 长1500m以内 |  |  |  |
|  | 长2000m以内 |  |  |  |
|  | 长2000m以外 |  |  |  |

### 10装卸平台

| 编 号 | 名 称 | 规格 | 工 期 天 数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|  | 固定装卸平台 | 2t以内 |  |  |  |
|  |  | 5t以内 |  |  |  |
|  |  | 10t以内 |  |  |  |
|  |  | 30t以内 |  |  |  |
|  |  | 30t以外 |  |  |  |
|  | 移动装卸平台 | 2t以内 |  |  |  |
|  |  | 5t以内 |  |  |  |
|  |  | 10t以内 |  |  |  |
|  |  | 30t以内 |  |  |  |
|  |  | 30t以外 |  |  |  |
|  | 机械装卸平台 | 2t以内 |  |  |  |
|  |  | 5t以内 |  |  |  |
|  |  | 10t以内 |  |  |  |
|  |  | 30t以内 |  |  |  |
|  |  | 30t以外 |  |  |  |

### 11槽仓

| 编 号 | 规格 | 工 期 天 数 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|  | 1000m3以内 |  |  |  |
|  | 5000m3以内 |  |  |  |
|  | 10000m3以内 |  |  |  |
|  | 30000m3以内 |  |  |  |
|  | 50000m3以内 |  |  |  |
|  | 80000m3以内 |  |  |  |
|  | 100000m3以内 |  |  |  |
|  | 100000m3以外 |  |  |  |

### 12地道

| 编 号 | 规格 | 工 期 天 数 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|  | 长100m以内 |  |  |  |
|  | 长300m以内 |  |  |  |
|  | 长600m以内 |  |  |  |
|  | 长1000m以内 |  |  |  |
|  | 长1500m以内 |  |  |  |
|  | 长2000m以内 |  |  |  |
|  | 长2000m以外 |  |  |  |

## 二、民用构筑物

### 1电视塔

| 编 号 | 结构类型 | 规格 | 工 期 天 数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|  | 现浇框筒结构 | 高100m以内 |  |  |  |
|  |  | 高200m以内 |  |  |  |
|  |  | 高300m以内 |  |  |  |
|  |  | 高400m以内 |  |  |  |
|  |  | 高500m以内 |  |  |  |
|  |  | 高500m以外 |  |  |  |
|  | 现浇框架结构 | 高100m以内 |  |  |  |
|  |  | 高200m以内 |  |  |  |
|  |  | 高300m以内 |  |  |  |
|  |  | 高400m以内 |  |  |  |
|  |  | 高500m以内 |  |  |  |
|  |  | 高500m以外 |  |  |  |
|  | 钢结构 | 高100m以内 |  |  |  |
|  |  | 高200m以内 |  |  |  |
|  |  | 高300m以内 |  |  |  |
|  |  | 高400m以内 |  |  |  |
|  |  | 高500m以内 |  |  |  |
|  |  | 高500m以外 |  |  |  |
|  | 钢混结构 | 高100m以内 |  |  |  |
|  |  | 高200m以内 |  |  |  |
|  |  | 高300m以内 |  |  |  |
|  |  | 高400m以内 |  |  |  |
|  |  | 高500m以内 |  |  |  |
|  |  | 高500m以外 |  |  |  |

### 2纪念塔(碑)

| 编 号 | 规格 | 工 期 天 数 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|  | 高20m以内 |  |  |  |
|  | 高35m以内 |  |  |  |
|  | 高50m以内 |  |  |  |
|  | 高75m以内 |  |  |  |
|  | 高90m以内 |  |  |  |
|  | 高100m以内 |  |  |  |

### 3广告牌(塔)

| 编 号 | 规格 | 工 期 天 数 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|  | 高20m以内 |  |  |  |
|  | 高35m以内 |  |  |  |
|  | 高50m以内 |  |  |  |
|  | 高75m以内 |  |  |  |
|  | 高90m以内 |  |  |  |
|  | 高100m以内 |  |  |  |

## 三、水工构筑物

### 1水塔

| 编 号 | 名 称 | 规格 | 工 期 天 数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |  |
|  | 砖混水塔 | 高16m以下,30t以内 |  |  |  | 砖混水塔如有保温另增加10天工期 |
|  | 砖混水塔 | 高16m以下,50t以内 |  |  |  |  |
|  | 砖混水塔 | 高20m以下,80t以内 |  |  |  |  |
|  | 砖混水塔 | 高20m以下,100t以内 |  |  |  |  |
|  | 砖混水塔 | 高20m以下,150t以内 |  |  |  |  |
|  | 砖混水塔 | 高20m以下,200t以内 |  |  |  |  |
|  | 砖混水塔 | 高24m以下,80t以内 |  |  |  |  |
|  | 砖混水塔 | 高24m以下,100t以内 |  |  |  |  |
|  | 砖混水塔 | 高24m以下,150t以内 |  |  |  |  |
|  | 砖混水塔 | 高24m以下,200t以内 |  |  |  |  |
|  | 砖混水塔 | 高28m以下,80t以内 |  |  |  |  |
|  | 砖混水塔 | 高28m以下,100t以内 |  |  |  |  |
|  | 砖混水塔 | 高28m以下,150t以内 |  |  |  |  |
|  | 砖混水塔 | 高28m以下,200t以内 |  |  |  |  |
|  | 钢筋混凝土水塔 | 高24m以下,50t以内 |  |  |  | 保温 |
|  | 钢筋混凝土水塔 | 高24m以下,80t以内 |  |  |  |  |
|  | 钢筋混凝土水塔 | 高24m以下,200t以内 |  |  |  |  |
|  | 钢筋混凝土水塔 | 高24m以下,300t以内 |  |  |  |  |
|  | 钢筋混凝土水塔 | 高24m以下,400t以内 |  |  |  |  |
|  | 钢筋混凝土水塔 | 高28m以下,50t以内 |  |  |  |  |
|  | 钢筋混凝土水塔 | 高28m以下,100t以内 |  |  |  |  |
|  | 钢筋混凝土水塔 | 高28m以下,200t以内 |  |  |  |  |
|  | 钢筋混凝土水塔 | 高28m以下,300t以内 |  |  |  |  |
|  | 钢筋混凝土水塔 | 高28m以下,400t以内 |  |  |  |  |
|  | 钢筋混凝土水塔 | 高32m以下,50t以内 |  |  |  |  |
|  | 钢筋混凝土水塔 | 高32m以下,100t以内 |  |  |  |  |
|  | 钢筋混凝土水塔 | 高32m以下,200t以内 |  |  |  |  |
|  | 钢筋混凝土水塔 | 高32m以下,300t以内 |  |  |  |  |
|  | 钢筋混凝土水塔 | 高32m以下,400t以内 |  |  |  |  |
|  | 钢筋混凝土水塔 | 高16m以下,30t以内 |  |  |  | 不保温 |
|  | 钢筋混凝土水塔 | 高16m以下,50t以内 |  |  |  |  |
|  | 钢筋混凝土水塔 | 高20m以下,30t以内 |  |  |  |  |
|  | 钢筋混凝土水塔 | 高20m以下,50t以内 |  |  |  |  |
|  | 钢筋混凝土水塔 | 高20m以下,80t以内 |  |  |  |  |
|  | 钢筋混凝土水塔 | 高20m以下,100t以内 |  |  |  |  |
|  | 钢筋混凝土水塔 | 高20m以下,150t以内 |  |  |  |  |
|  | 钢筋混凝土水塔 | 高20m以下,200t以内 |  |  |  |  |
|  | 钢筋混凝土水塔 | 高24m以下,80t以内 |  |  |  |  |
|  | 钢筋混凝土水塔 | 高24m以下,100t以内 |  |  |  |  |
|  | 钢筋混凝土水塔 | 高24m以下,150t以内 |  |  |  |  |
|  | 钢筋混凝土水塔 | 高24m以下,200t以内 |  |  |  |  |
|  | 钢筋混凝土水塔 | 高28m以下,80t以内 |  |  |  |  |
|  | 钢筋混凝土水塔 | 高28m以下,100t以内 |  |  |  |  |
|  | 钢筋混凝土水塔 | 高28m以下,150t以内 |  |  |  |  |
|  | 钢筋混凝土水塔 | 高28m以下,200t以内 |  |  |  |  |

### 2沉井

| 编 号 | 名 称 | 规格 | 工 期 天 数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|  | 混凝土沉井 | 深20m以内 |  |  |  |
|  |  | 深35m以内 |  |  |  |
|  |  | 深50m以内 |  |  |  |
|  | 钢筋混凝土沉井 | 深20m以内 |  |  |  |
|  |  | 深35m以内 |  |  |  |
|  |  | 深50m以内 |  |  |  |
|  |  | 深65m以内 |  |  |  |
|  |  | 深80m以内 |  |  |  |
|  | 钢沉井 | 深20m以内 |  |  |  |
|  |  | 深35m以内 |  |  |  |
|  |  | 深50m以内 |  |  |  |
|  |  | 深65m以内 |  |  |  |
|  |  | 深80m以内 |  |  |  |

### 3水池

#### 钢筋混凝土贮水池

| 编 号 | 名 称 | 规格 | 工 期 天 数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |  |
|  | 钢筋混凝土贮水池 | 500t以内 |  |  |  | 封闭 式， 刚性 防水 |
|  | 钢筋混凝土贮水池 | 1000t以内 |  |  |  |  |
|  | 钢筋混凝土贮水池 | 1500t以内 |  |  |  |  |
|  | 钢筋混凝土贮水池 | 3500t以内 |  |  |  |  |
|  | 钢筋混凝土贮水池 | 5000t以内 |  |  |  |  |
|  | 钢筋混凝土贮水池 | 10000t以内 |  |  |  |  |
|  | 钢筋混凝土贮水池 | 15000t以内 |  |  |  |  |
|  | 钢筋混凝土贮水池 | 15000t以外 |  |  |  |  |

#### 钢筋混凝土污水池

| 编 号 | 名 称 | 规格 | 工 期 天 数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |  |
|  | 钢筋混凝土污水池 | 500t以内 |  |  |  | 封闭 式, 刚性 防水, 内镶 面砖 |
|  | 钢筋混凝土污水池 | 1000t以内 |  |  |  |  |
|  | 钢筋混凝土污水池 | 1500t以内 |  |  |  |  |
|  | 钢筋混凝土污水池 | 3500t以内 |  |  |  |  |
|  | 钢筋混凝土污水池 | 5000t以内 |  |  |  |  |
|  | 钢筋混凝土污水池 | 10000t以内 |  |  |  |  |
|  | 钢筋混凝土污水池 | 15000t以内 |  |  |  |  |
|  | 钢筋混凝土污水池 | 15000t以外 |  |  |  |  |

### 4水沟

| 编 号 | 结构类型 | 规格 | 工 期 天 数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|  | 砖混结构 | 长100m以内 |  |  |  |
|  |  | 长200m以内 |  |  |  |
|  |  | 长300m以内 |  |  |  |
|  |  | 长400m以内 |  |  |  |
|  |  | 长500m以内 |  |  |  |
|  |  | 长800m以内 |  |  |  |
|  |  | 长1000m以内 |  |  |  |
|  |  | 长1000m以外 |  |  |  |
|  | 钢筋混凝土结构 | 长100m以内 |  |  |  |
|  |  | 长200m以内 |  |  |  |
|  |  | 长300m以内 |  |  |  |
|  |  | 长400m以内 |  |  |  |
|  |  | 长500m以内 |  |  |  |
|  |  | 长800m以内 |  |  |  |
|  |  | 长1000m以内 |  |  |  |
|  |  | 长1000m以外 |  |  |  |

# 第四部分专业工程

说明

一、按照机械施工、人工辅助考虑，已综合不同施工机械，实际使用不同机械、不同施工方法，均不作调整。机械土方工程工期以不同挖深、挖方量编制。机械土方工程工期包括土方开挖、回填和运输等全部工程内容。机械土方工程的开工日期，从破土开挖起开始计算，不包括开工前的准备工作时间。若基础采用逆作法施工时，机械挖土方工期由甲、乙双方协商确定其工期。

二、本部分已综合各种不同土壤类别条件，除另有规定外，实际遇不同土壤类别不作调整。钻、冲孔桩嵌岩部分按工期计算规则计算嵌岩增加工期。打桩开工日期以打第一根桩开始计算，包括桩的现场搬运、就位、打桩、压桩、接桩、送桩和钢筋笼制安等全部工程内容；不包括施工准备、机械进场、试桩、检验检测时间。

三、设备安装工程包括电梯、程控电话交换机、变电室、开闭所、降压站、发电机房、空压站、消防自动报警系统、消防灭火系统、锅炉、热力站、通风空调系统、冷冻机房、冷库、冷藏间、肉联厂屠宰间、起重机和金属容器安装工程。适用于民用建筑设备安装和一般工业建筑的设备安装工程。工期从土建交付安装并具备连续施工条件起，至完成承担的全部设计内容，至竣工之日的日历天数(包括法定节假日)。设备安装工程配合土建预留、预埋的时间不计算工期。本章定额工期不包括室外工程、主要设备订货和第三方有偿检测的工程内容。

四、本部分是以各种不同施工机械综合考虑的，实际使用不同机械，均不做调整。构件吊装工程包括柱子、屋架、梁、板、天窗架、支撑、楼梯、阳台等构件的现场搬运、就位、拼装、吊装、焊接等。不包括钢筋张拉、孔道灌浆和开工前的准备工作。钢网架吊装工程包括就位、拼装、焊接、搭设架子、刷油、安装等工作内容。不包括下料、切管、喷漆等。

## 机械土方工程

| 编 号 | 挖深(m) | 工程量(m³) | 工期天数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ类土 | Ⅱ类土 | Ⅲ类土 | Ⅳ类土 |
|  | 5以内 | 1000以内 |  |  |  |  |
|  |  | 2000以内 |  |  |  |  |
|  |  | 3000以内 |  |  |  |  |
|  |  | 4000以内 |  |  |  |  |
|  |  | 5000以内 |  |  |  |  |
|  |  | 6000以内 |  |  |  |  |
|  |  | 7000以内 |  |  |  |  |
|  |  | 8000以内 |  |  |  |  |
|  |  | 9000以内 |  |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |  |
|  |  | 12000以内 |  |  |  |  |
|  |  | 14000以内 |  |  |  |  |
|  |  | 16000以内 |  |  |  |  |
|  |  | 18000以内 |  |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |  |
|  |  | 25000以内 |  |  |  |  |
|  |  | 每增1000增加工期 |  |  |  |  |
|  | 10以内 | 2000以内 |  |  |  |  |
|  |  | 3000以内 |  |  |  |  |
|  |  | 4000以内 |  |  |  |  |
|  |  | 5000以内 |  |  |  |  |
|  |  | 6000以内 |  |  |  |  |
|  |  | 7000以内 |  |  |  |  |
|  |  | 8000以内 |  |  |  |  |
|  |  | 9000以内 |  |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |  |
|  |  | 12000以内 |  |  |  |  |
|  |  | 14000以内 |  |  |  |  |
|  |  | 16000以内 |  |  |  |  |
|  |  | 18000以内 |  |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |  |
|  |  | 25000以内 |  |  |  |  |
|  |  | 30000以内 |  |  |  |  |
|  |  | 35000以内 |  |  |  |  |
|  |  | 40000以内 |  |  |  |  |
|  |  | 每增1000增加工期 |  |  |  |  |
|  | 10以外 | 4000以内 |  |  |  |  |
|  |  | 5000以内 |  |  |  |  |
|  |  | 6000以内 |  |  |  |  |
|  |  | 7000以内 |  |  |  |  |
|  |  | 8000以内 |  |  |  |  |
|  |  | 9000以内 |  |  |  |  |
|  |  | 10000以内 |  |  |  |  |
|  |  | 12000以内 |  |  |  |  |
|  |  | 14000以内 |  |  |  |  |
|  |  | 16000以内 |  |  |  |  |
|  |  | 18000以内 |  |  |  |  |
|  |  | 20000以内 |  |  |  |  |
|  |  | 25000以内 |  |  |  |  |
|  |  | 30000以内 |  |  |  |  |
|  |  | 35000以内 |  |  |  |  |
|  |  | 40000以内 |  |  |  |  |
|  |  | 45000以内 |  |  |  |  |
|  |  | 50000以内 |  |  |  |  |
|  |  | 每增1000增加工期 |  |  |  |  |

## 二、桩基工程

### 1、预制混凝土桩

| 编 号 | 桩深 (m) | 工程量 (根) | 工期天数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ类土 | Ⅱ类土 | Ⅲ类土 | Ⅳ类土 |
|  | 15以内 | 100以内 |  |  |  |  |
|  |  | 150以内 |  |  |  |  |
|  |  | 200以内 |  |  |  |  |
|  |  | 250以内 |  |  |  |  |
|  |  | 300以内 |  |  |  |  |
|  |  | 350以内 |  |  |  |  |
|  |  | 400以内 |  |  |  |  |
|  |  | 450以内 |  |  |  |  |
|  |  | 500以内 |  |  |  |  |
|  |  | 550以内 |  |  |  |  |
|  |  | 600以内 |  |  |  |  |
|  |  | 650以内 |  |  |  |  |
|  |  | 700以内 |  |  |  |  |
|  |  | 750以内 |  |  |  |  |
|  |  | 800以内 |  |  |  |  |
|  |  | 850以内 |  |  |  |  |
|  |  | 900以内 |  |  |  |  |
|  |  | 950以内 |  |  |  |  |
|  |  | 1000以内 |  |  |  |  |
|  | 20以内 | 100以内 |  |  |  |  |
|  |  | 150以内 |  |  |  |  |
|  |  | 200以内 |  |  |  |  |
|  |  | 250以内 |  |  |  |  |
|  |  | 300以内 |  |  |  |  |
|  |  | 350以内 |  |  |  |  |
|  |  | 400以内 |  |  |  |  |
|  |  | 450以内 |  |  |  |  |
|  |  | 500以内 |  |  |  |  |
|  |  | 550以内 |  |  |  |  |
|  |  | 600以内 |  |  |  |  |
|  |  | 650以内 |  |  |  |  |
|  |  | 700以内 |  |  |  |  |
|  |  | 750以内 |  |  |  |  |
|  |  | 800以内 |  |  |  |  |
|  |  | 850以内 |  |  |  |  |
|  |  | 900以内 |  |  |  |  |
|  |  | 950以内 |  |  |  |  |
|  |  | 1000以内 |  |  |  |  |
|  | 25以内 | 100以内 |  |  |  |  |
|  |  | 150以内 |  |  |  |  |
|  |  | 200以内 |  |  |  |  |
|  |  | 250以内 |  |  |  |  |
|  |  | 300以内 |  |  |  |  |
|  |  | 350以内 |  |  |  |  |
|  |  | 400以内 |  |  |  |  |
|  |  | 450以内 |  |  |  |  |
|  |  | 500以内 |  |  |  |  |
|  |  | 550以内 |  |  |  |  |
|  |  | 600以内 |  |  |  |  |
|  |  | 650以内 |  |  |  |  |
|  |  | 700以内 |  |  |  |  |
|  |  | 750以内 |  |  |  |  |
|  |  | 800以内 |  |  |  |  |
|  |  | 850以内 |  |  |  |  |
|  |  | 900以内 |  |  |  |  |
|  |  | 950以内 |  |  |  |  |
|  |  | 1000以内 |  |  |  |  |
|  | 30以内 | 100以内 |  |  |  |  |
|  |  | 150以内 |  |  |  |  |
|  |  | 200以内 |  |  |  |  |
|  |  | 250以内 |  |  |  |  |
|  |  | 300以内 |  |  |  |  |
|  |  | 350以内 |  |  |  |  |
|  |  | 400以内 |  |  |  |  |
|  |  | 450以内 |  |  |  |  |
|  |  | 500以内 |  |  |  |  |
|  |  | 550以内 |  |  |  |  |
|  |  | 600以内 |  |  |  |  |
|  |  | 650以内 |  |  |  |  |
|  |  | 700以内 |  |  |  |  |
|  |  | 750以内 |  |  |  |  |
|  |  | 800以内 |  |  |  |  |
|  |  | 850以内 |  |  |  |  |
|  |  | 900以内 |  |  |  |  |
|  |  | 1000以内 |  |  |  |  |
|  | 35以内 | 100以内 |  |  |  |  |
|  |  | 150以内 |  |  |  |  |
|  |  | 200以内 |  |  |  |  |
|  |  | 250以内 |  |  |  |  |
|  |  | 300以内 |  |  |  |  |
|  |  | 350以内 |  |  |  |  |
|  |  | 400以内 |  |  |  |  |
|  |  | 450以内 |  |  |  |  |
|  |  | 500以内 |  |  |  |  |
|  |  | 550以内 |  |  |  |  |
|  |  | 600以内 |  |  |  |  |
|  |  | 650以内 |  |  |  |  |
|  |  | 700以内 |  |  |  |  |
|  |  | 750以内 |  |  |  |  |
|  |  | 800以内 |  |  |  |  |
|  |  | 850以内 |  |  |  |  |
|  |  | 900以内 |  |  |  |  |
|  |  | 950以内 |  |  |  |  |
|  |  | 1000以内 |  |  |  |  |
|  | 35以外 | 100以内 |  |  |  |  |
|  |  | 150以内 |  |  |  |  |
|  |  | 200以内 |  |  |  |  |
|  |  | 250以内 |  |  |  |  |
|  |  | 300以内 |  |  |  |  |
|  |  | 350以内 |  |  |  |  |
|  |  | 400以内 |  |  |  |  |
|  |  | 450以内 |  |  |  |  |
|  |  | 500以内 |  |  |  |  |
|  |  | 550以内 |  |  |  |  |
|  |  | 600以内 |  |  |  |  |
|  |  | 650以内 |  |  |  |  |
|  |  | 700以内 |  |  |  |  |
|  |  | 750以内 |  |  |  |  |
|  |  | 800以内 |  |  |  |  |
|  |  | 850以内 |  |  |  |  |
|  |  | 900以内 |  |  |  |  |
|  |  | 950以内 |  |  |  |  |
|  |  | 1000以内 |  |  |  |  |

### 2、钻孔灌注桩

| 编 号 | 桩深 (m) | 直 径 (cm) | 工程量 (根) | 工期天数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ⅰ类土 | Ⅱ类土 | Ⅲ类土 | Ⅳ类土 |
|  | 12以内 | Ø30 | 50以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 100以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 150以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 200以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 250以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 300以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 350以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 400以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 450以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 500以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 550以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 600以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 650以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 700以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 750以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 800以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 850以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 900以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 950以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1000以内 |  |  |  |  |
|  | 12以内 | Ø40 | 50以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 100以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 150以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 200以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 250以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 300以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 350以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 400以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 450以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 500以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 550以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 600以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 650以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 700以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 750以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 800以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 850以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 900以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 950以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1000以内 |  |  |  |  |
|  | 15以内 | Ø40 | 50以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 100以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 150以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 200以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 250以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 300以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 350以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 400以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 450以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 500以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 550以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 600以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 650以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 700以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 750以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 800以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 850以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 900以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 950以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1000以内 |  |  |  |  |
|  | 12以内 | Ø50 | 50以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 100以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 150以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 200以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 250以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 300以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 350以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 400以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 450以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 500以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 550以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 600以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 650以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 700以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 750以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 800以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 850以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 900以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 950以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1000以内 |  |  |  |  |
|  | 14以内 | Ø50 | 50以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 100以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 150以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 200以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 250以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 300以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 350以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 400以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 450以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 500以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 550以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 600以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 650以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 700以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 750以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 800以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 850以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 900以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 950以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1000以内 |  |  |  |  |
|  | 16以内 | Ø50 | 50以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 100以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 150以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 200以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 250以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 300以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 350以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 400以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 450以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 500以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 550以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 600以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 650以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 700以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 750以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 800以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 850以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 900以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 950以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1000以内 |  |  |  |  |
|  | 12以内 | Ø80 | 50以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 100以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 150以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 200以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 250以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 300以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 350以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 400以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 450以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 500以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 550以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 600以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 650以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 700以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 750以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 800以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 850以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 900以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 950以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1000以内 |  |  |  |  |
|  | 16以内 | Ø80 | 50以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 100以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 150以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 200以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 250以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 300以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 350以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 400以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 450以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 500以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 550以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 600以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 650以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 700以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 750以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 800以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 850以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 900以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 950以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1000以内 |  |  |  |  |
|  | 12以内 | Ø100 | 50以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 100以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 150以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 200以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 250以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 300以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 350以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 400以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 450以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 500以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 550以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 600以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 650以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 700以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 750以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 800以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 850以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 900以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 950以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1000以内 |  |  |  |  |

### 3、冲孔灌注桩

| 编 号 | 桩深 (m) | 直 径 (cm) | 工程量 (根) | 工期天数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ⅰ类土 | Ⅱ类土 | Ⅲ类土 | Ⅳ类土 |
|  | 12以内 | Ø80 | 50以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 100以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 150以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 200以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 250以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 300以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 350以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 400以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 450以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 500以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 550以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 600以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 650以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 700以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 750以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 800以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 850以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 900以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 950以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1000以内 |  |  |  |  |
|  | 16以内 | Ø80 | 50以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 100以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 150以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 200以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 250以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 300以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 350以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 400以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 450以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 500以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 550以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 600以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 650以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 700以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 750以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 800以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 850以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 900以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 950以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1000以内 |  |  |  |  |
|  | 20以内 | Ø80 | 50以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 100以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 150以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 200以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 250以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 300以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 350以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 400以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 450以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 500以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 550以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 600以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 650以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 700以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 750以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 800以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 850以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 900以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 950以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1000以内 |  |  |  |  |
|  | 25以内 | Ø80 | 50以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 100以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 150以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 200以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 250以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 300以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 350以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 400以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 450以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 500以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 550以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 600以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 650以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 700以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 750以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 800以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 850以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 900以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 950以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1000以内 |  |  |  |  |
|  | 30以内 | Ø80 | 50以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 100以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 150以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 200以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 250以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 300以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 350以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 400以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 450以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 500以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 550以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 600以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 650以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 700以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 750以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 800以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 850以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 900以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 950以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1000以内 |  |  |  |  |
|  | 35以内 | Ø80 | 50以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 100以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 150以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 200以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 250以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 300以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 350以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 400以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 450以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 500以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 550以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 600以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 650以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 700以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 750以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 800以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 850以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 900以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 950以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1000以内 |  |  |  |  |
|  | 35以上 | Ø80 | 50以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 100以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 150以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 200以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 250以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 300以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 350以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 400以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 450以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 500以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 550以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 600以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 650以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 700以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 750以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 800以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 850以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 900以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 950以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1000以内 |  |  |  |  |
|  | 15以内 | Ø100 | 50以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 100以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 150以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 200以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 250以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 300以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 350以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 400以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 450以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 500以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 550以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 600以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 650以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 700以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 750以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 800以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 850以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 900以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 950以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1000以内 |  |  |  |  |
|  | 25以内 | Ø100 | 50以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 100以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 150以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 200以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 250以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 300以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 350以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 400以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 450以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 500以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 550以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 600以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 650以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 700以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 750以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 800以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 850以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 900以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 950以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1000以内 |  |  |  |  |
|  | 30以内 | Ø100 | 50以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 100以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 150以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 200以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 250以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 300以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 350以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 400以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 450以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 500以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 550以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 600以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 650以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 700以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 750以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 800以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 850以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 900以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 950以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1000以内 |  |  |  |  |
|  | 35以内 | Ø100 | 50以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 100以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 150以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 200以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 250以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 300以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 350以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 400以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 450以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 500以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 550以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 600以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 650以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 700以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 750以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 800以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 850以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 900以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 950以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1000以内 |  |  |  |  |
|  | 35以上 | Ø100 | 50以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 100以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 150以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 200以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 250以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 300以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 350以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 400以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 450以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 500以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 550以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 600以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 650以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 700以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 750以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 800以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 850以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 900以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 950以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1000以内 |  |  |  |  |

### 4、人工挖孔桩

| 编 号 | 桩深 (m) | 工程量 (根) | 工期天数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ类土 | Ⅱ类土 | Ⅲ类土 | Ⅳ类土 |
|  | 10以内 | 100以内 |  |  |  |  |
|  |  | 200以内 |  |  |  |  |
|  |  | 300以内 |  |  |  |  |
|  |  | 500以内 |  |  |  |  |
|  |  | 600以内 |  |  |  |  |
|  |  | 700以内 |  |  |  |  |
|  |  | 700以外 |  |  |  |  |
|  | 15以内 | 100以内 |  |  |  |  |
|  |  | 200以内 |  |  |  |  |
|  |  | 300以内 |  |  |  |  |
|  |  | 500以内 |  |  |  |  |
|  |  | 600以内 |  |  |  |  |
|  |  | 700以内 |  |  |  |  |
|  |  | 700以外 |  |  |  |  |
|  | 20以内 | 100以内 |  |  |  |  |
|  |  | 200以内 |  |  |  |  |
|  |  | 300以内 |  |  |  |  |
|  |  | 500以内 |  |  |  |  |
|  |  | 700以内 |  |  |  |  |
|  |  | 1000以内 |  |  |  |  |
|  |  | 1000以外 |  |  |  |  |
|  | 25以内 | 100以内 |  |  |  |  |
|  |  | 200以内 |  |  |  |  |
|  |  | 300以内 |  |  |  |  |
|  |  | 500以内 |  |  |  |  |
|  |  | 700以内 |  |  |  |  |
|  |  | 1000以内 |  |  |  |  |
|  |  | 1500以内 |  |  |  |  |
|  |  | 2000以内 |  |  |  |  |
|  |  | 2500以内 |  |  |  |  |
|  |  | 3000以内 |  |  |  |  |
|  |  | 3000以外 |  |  |  |  |

### 5、钢板桩

| 编 号 | 桩深 (m) | 工程量 (根) | 工期天数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ类土 | Ⅱ类土 | Ⅲ类土 | Ⅳ类土 |
|  | 12以内 | 50以内 |  |  |  |  |
|  |  | 100以内 |  |  |  |  |
|  |  | 150以内 |  |  |  |  |
|  |  | 200以内 |  |  |  |  |
|  |  | 250以内 |  |  |  |  |
|  |  | 300以内 |  |  |  |  |
|  |  | 350以内 |  |  |  |  |
|  |  | 400以内 |  |  |  |  |
|  |  | 450以内 |  |  |  |  |
|  |  | 500以内 |  |  |  |  |
|  |  | 550以内 |  |  |  |  |
|  |  | 600以内 |  |  |  |  |
|  |  | 650以内 |  |  |  |  |
|  |  | 700以内 |  |  |  |  |
|  |  | 750以内 |  |  |  |  |
|  |  | 800以内 |  |  |  |  |
|  |  | 850以内 |  |  |  |  |
|  |  | 900以内 |  |  |  |  |
|  |  | 950以内 |  |  |  |  |
|  |  | 1000以内 |  |  |  |  |
|  | 16以内 | 50以内 |  |  |  |  |
|  |  | 100以内 |  |  |  |  |
|  |  | 150以内 |  |  |  |  |
|  |  | 200以内 |  |  |  |  |
|  |  | 250以内 |  |  |  |  |
|  |  | 300以内 |  |  |  |  |
|  |  | 350以内 |  |  |  |  |
|  |  | 400以内 |  |  |  |  |
|  |  | 450以内 |  |  |  |  |
|  |  | 500以内 |  |  |  |  |
|  |  | 550以内 |  |  |  |  |
|  |  | 600以内 |  |  |  |  |
|  |  | 650以内 |  |  |  |  |
|  |  | 700以内 |  |  |  |  |
|  |  | 750以内 |  |  |  |  |
|  |  | 800以内 |  |  |  |  |
|  |  | 850以内 |  |  |  |  |
|  |  | 900以内 |  |  |  |  |
|  |  | 950以内 |  |  |  |  |
|  |  | 1000以内 |  |  |  |  |

## 三、设备安装工程

### 1电梯安装

| 编 号 | 安装项目 | 主 要 内 容 | 工期天数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 普通客梯 | 15楼以下1部 |  |
|  |  | 15楼以下2部 |  |
|  |  | 15楼以下3部 |  |
|  |  | 16-30楼1部 |  |
|  |  | 16-30楼2部 |  |
|  |  | 16-30楼3部 |  |
|  |  | 30楼以上1部 |  |
|  |  | 30楼以上2部 |  |
|  |  | 30楼以上3部 |  |
|  | 病床、观光、无机房、货梯 | 15楼以下1部 |  |
|  |  | 15楼以下2部 |  |
|  |  | 15楼以下3部 |  |
|  |  | 16-30楼1部 |  |
|  |  | 16-30楼2部 |  |
|  |  | 16-30楼3部 |  |
|  |  | 30楼以上1部 |  |
|  |  | 30楼以上2部 |  |
|  |  | 30楼以上3部 |  |
|  | 高速梯（额定速度大于2.5m/s） | 16-30楼1部 |  |
|  |  | 16-30楼2部 |  |
|  |  | 16-30楼3部 |  |
|  |  | 30楼以上1部 |  |
|  |  | 30楼以上2部 |  |
|  |  | 30楼以上3部 |  |
|  | 散装扶梯 | 提升高度5m以下1部 |  |
|  |  | 提升高度5m以下2部 |  |
|  |  | 提升高度7.5m以下1部 |  |
|  |  | 提升高度5m以下2部 |  |
|  |  | 提升高度7.5m以上1部 |  |
|  |  | 提升高度7.5m以上2部 |  |
|  | 整装扶梯 | 提升高度5m以下1部 |  |
|  |  | 提升高度5m以下2部 |  |
|  |  | 提升高度7.5m以下1部 |  |
|  |  | 提升高度5m以下2部 |  |
|  |  | 提升高度7.5m以上1部 |  |
|  |  | 提升高度7.5m以上2部 |  |

### 2程控电话交换机安装

| 编 号 | 主 要 内 容 | 工期天数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 200门以内，包括交换机、电源、配线架及管线等全部安装工程 |  | 1800门以内，每增加100门以内加5天 |

### 3变电室安装

| 编 号 | 主 要 内 容 | 工期天数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 10kV,容量315(320)kV·A变压器2台以内,低压柜10台以内,负荷开关2组 |  | 每增低压柜2台加2d |
|  | 10kV,容量630(560)kV·A变压器2台以内,高压柜5台以内,低压柜10台以内 |  | 每增高压柜2台加3d, 每增低压柜2台加2d |
|  | 10kV,容量800(750)kV·A变压器2台以内,高压柜7台以内,低压柜12台以内 |  |  |
|  | 10kV,容量1000kV·A变压器2台以内, 高压柜10台以内,低压柜20台以内 |  |  |
|  | 10kV,容量1000kV·A变压器3台以内, 高压柜15台以内,低压柜25台以内 |  |  |
|  | 10kV,容量2000kV·A变压器3台以内, 高压柜20台以内,低压柜30台以内 |  |  |
|  | 10kV,容量2000kV·A变压器6台以内, 高压柜20台以内,低压柜30台以内 |  |  |
|  | 35kV,容量6300～10000kV·A变压器2台 以内,高压柜20台以内,低压柜35台以内 |  |  |

### 4开闭所安装

| 编 号 | 层 数 | 建筑面积 (㎡) | 工 期 天 数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 300以内 |  | 10KV高压柜20台以内 |
|  | 1 | 500以内 |  | 10KV高压柜30台以内 |
|  | 2 | 500以内 |  | 10KV高压柜35台以内 |

### 5降压站安装

| 编 号 | 安装项目 | 主 要 内 容 | 工期天数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 降压站 | 35kV,全户外,两路进线架构, 主变电1600～10000kV·A2台以内 |  | 包括柜构、避雷、控制柜、室内电缆 |
|  | 降压站 | 35kV,全户外,两路进线架构, 主变电1600～10000kV·A2台以内 |  | 包括柜构、避雷、控制柜、室内电缆 |

### 6发电机房安装

| 编 号 | 安装项目 | 主 要 内 容 | 工期天数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 发电机房 | 柴油发电机组50kW以内,包括机房配线等 |  | 每增加1台加10d |
|  | 发电机房 | 柴油发电机组100kW以内,包括机房配线等 |  | 每增加1台加10d |
|  | 发电机房 | 柴油发电机组250kW以内,包括机房配线等 |  | 每增加1台加15d |
|  | 发电机房 | 柴油发电机组500kW以内,包括机房配线等 |  | 每增加1台加20d |
|  | 发电机房 | 柴油发电机组750kW以内,包括机房配线等 |  | 每增加1台加20d |
|  | 发电机房 | 柴油发电机组1000kW以内,包括机房配线等 |  | 每增加1台加25d |
|  | 发电机房 | 柴油发电机组1350kW以内,包括机房配线等 |  | 每增加1台加25d |

### 7空压站安装

| 编 号 | 安装项目 | 主 要 内 容 | 工期天数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 空压站 | 20m³/min空压机2台以内, 包括配管、动力、仪表等 |  | 每增加1台加10d |
|  | 空压站 | 40m³/min空压机2台以内, 包括配管、动力、仪表等 |  | 每增加1台加15d |
|  | 空压站 | 60m³/min空压机2台以内, 包括配管、动力、仪表等 |  | 每增加1台加20d |
|  | 空压站 | 100m³/min空压机2台以内, 包括配管、动力、仪表等 |  | 每增加1台加25d |
|  | 仪表空压站 | 20m³/min空压机2台以内, 包括配管、动力、仪表等 |  | 包括进气、过滤、干燥 空气系统，每增1台加10d |

### 8消防自动报警系统安装

| 编 号 | 主 要 内 容 | 工期天数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 探测器、模块及警铃、手报等末端装置200个以内，包括管内穿线，末端装置、端子箱、模块箱安装，摇测绝缘电阻，校对回路，设备安装及调试，被控及联动设备接线，接地安装、电阻测试，系统调试 |  | 包括柜构、避雷、控制柜、室内电缆 |

### 9消防灭火系统安装

| 编 号 | 安装项目 | 主 要 内 容 | 工期天数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 室内消火栓灭火系统 | 消火栓20套以内，包括管道及消火栓安装，支、吊架制作安装，水泵、水箱、气压罐及控制设备等的安装及调试，试压、冲洗，系统联动调试等 |  |  |
|  |  | 消火栓50套内，包括内容同上 |  | 消火栓300套以内，每增50套以内加20天 |
|  | 水喷洒自动灭火系统 | 喷洒头200个以内，包括管道及喷洒头安装，支、吊架制作安装，水流指示器、阀门仪表及附件安装，水泵、水箱、气压罐等设备的安装及调试，试压、冲洗，系统联动调试等 |  | 喷洒头在2000个以内，每增100个以内加10天 |
|  |  | 喷洒头2000个以内，包括内容同上 |  | 喷洒头在4000个以内，每增100个以内加3天 |
|  | 气体自动灭火系统 | 喷洒头200个以内，包括管道及喷洒头安装，支、吊架制作安装，水流指示器、阀门仪表及附件安装，气体驱动装置管道及贮气装置安装及调试，试压、吹洗，系统联动调试等 |  | 喷洒头在1000个以内，每增100个以内加10天 |
|  |  | 喷洒头1000个以内，包括内容同上 |  | 喷洒头在2000个以内，每增100个以内加7天 |

### 10锅炉房安装

| 编 号 | 安装项目 | 主 要 内 容 | 工期天数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 快装燃油（气）锅炉 | 2t/h(或1.4MW)以内且2台以内,包括锅炉本体及水-汽系统、燃料供应系统、鼓引风系统、仪表控制系统等辅助系统的安装，砌炉保温、水压试验、烘炉、煮炉、定压校正，无负荷试运行等 |  | 锅炉增加台数所对应的工期见附表Ⅰ |
|  |  | 4t/h(或2.8MW)以内且2台以内,包括内容同上 |  |  |
|  |  | 6t/h(或4.2MW)以内且2台以内,包括内容同上 |  |  |
|  |  | 10t/h(或7MW)以内且2台以内,包括内容同上 |  |  |
|  |  | 20t/h(或14MW)以内且2台以内,包括内容同上 |  |  |
|  | 散装燃油（气）锅炉 | 1台6t/h(或4.2MW)以内,包括锅炉本体及水-汽系统、燃料供应系统、鼓引风系统、仪表控制系统等辅助系统的安装，砌炉保温、水压试验、烘炉、煮炉、定压校正，无负荷试运行等 |  |  |
|  |  | 1台10t/h(或7MW)以内,包括内容同上 |  |  |
|  |  | 1台20t/h(或14MW)以内,包括内容同上 |  |  |

### 11热力站安装

| 编 号 | 主 要 内 容 | 工期天数 |
| --- | --- | --- |
|  | 快速交换器1组、容积式交换器1台、水泵4台以内，包括热力站内附属设备、管道系统的安装、试压、冲洗、保温、调试等 |  |
|  | 快速交换器2组、容积式交换器2台、水泵6台以内，包括内容同上 |  |
|  | 快速交换器4组、容积式交换器3台、水泵8台以内，包括内容同上 |  |

### 12通风空调系统安装

| 编 号 | 主 要 内 容 | 工期天数 |
| --- | --- | --- |
|  | 500m2以内风管的制作安装及通风空调系统中的管道、部附件、设备等的安装、绝热及调试等 |  |
|  | 1000m2以内风管的制作安装及通风空调系统中的管道、部附件、设备等的安装、绝热及调试等 |  |
|  | 2000m2以内风管的制作安装及通风空调系统中的管道、部附件、设备等的安装、绝热及调试等 |  |
|  | 3000m2以内风管的制作安装及通风空调系统中的管道、部附件、设备等的安装、绝热及调试等 |  |
|  | 5000m2以内风管的制作安装及通风空调系统中的管道、部附件、设备等的安装、绝热及调试等 |  |
|  | 7500m2以内风管的制作安装及通风空调系统中的管道、部附件、设备等的安装、绝热及调试等 |  |
|  | 10000m2以内风管的制作安装及通风空调系统中的管道、部附件、设备等的安装、绝热及调试等 |  |
|  | 15000m2以内风管的制作安装及通风空调系统中的管道、部附件、设备等的安装、绝热及调试等 |  |
|  | 20000m2以内风管的制作安装及通风空调系统中的管道、部附件、设备等的安装、绝热及调试等 |  |
|  | 30000m2以内风管的制作安装及通风空调系统中的管道、部附件、设备等的安装、绝热及调试等 |  |
|  | 30000m2以上风管的制作安装及通风空调系统中的管道、部附件、设备等的安装、绝热及调试等 |  |

### 13冷冻机房安装

| 编 号 | 主 要 内 容 | 工期天数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 总制冷量10万千卡/时（116kw）以内，包括设备及管道的安装、试压、冲洗、保温和动力及仪器仪表的安装、调试等 |  | 总制冷量在400万千卡/时（4652kw）以内，每增加10万千卡/时以内加4天 |

### 14冷库、冷藏间安装

| 编 号 | 主 要 内 容 | 工期天数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 冷藏能力100t以内全部管道、设备等的制作安装 |  | 包括冻结间设备安装 |
|  | 冷藏能力300t以内全部管道、设备等的制作安装 |  |  |
|  | 冷藏能力500t以内全部管道、设备等的制作安装 |  |  |
|  | 冷藏能力1000t以内全部管道、设备等的制作安装 |  |  |
|  | 冷藏能力2000t以内全部管道、设备等的制作安装 |  |  |
|  | 冷藏能力3000t以内全部管道、设备等的制作安装 |  |  |
|  | 冷藏能力5000t以内全部管道、设备等的制作安装 |  |  |
|  | 冷藏能力10000t以内全部管道、设备等的制作安装 |  |  |
|  | 冷藏能力15000t以内全部管道、设备等的制作安装 |  |  |
|  | 冷藏能力20000t以内全部管道、设备等的制作安装 |  |  |

### 15肉联厂屠宰间安装

| 编 号 | 安装项目 | 主 要 内 容 | 工期天数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 屠宰间设备安装 | 屠宰生猪500头/班以内，包括电动生产线全部安装工程 |  |
|  |  | 屠宰生猪1000头/班以内，包括电动生产线全部安装工程 |  |
|  |  | 屠宰生猪1500头/班以内，包括电动生产线全部安装工程 |  |
|  |  | 屠宰生猪2000头/班以内，包括电动生产线全部安装工程 |  |

### 16起重机安装

| 编 号 | 安装项目 | 主 要 内 容 | 工期天数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电动单梁起重机 | 5t以内,行程30m以内 |  | 同跨同层增加一部加10d, 行程每增6m加2d |
|  | 电动双梁起重机 | 5t以内,行程30m以内 |  | 同跨同层增加一部加15d, 行程每增6m加2d |
|  |  | 10t以内,行程30m以内 |  | 同跨同层增加一部加15d, 行程每增6m加2d |
|  |  | 20t以内,行程30m以内 |  | 同跨同层增加一部加20d, 行程每增6m加2d |
|  |  | 30t以内,行程60m以内 |  | 同跨同层增加一部加25d, 行程每增6m加2d |
|  |  | 50t以内,行程60m以内 |  | 同跨同层增加一部加30d, 行程每增6m加2d |
|  |  | 100t以内,行程90m以内 |  | 同跨同层增加一部加55d, 行程每增6m加2d |
|  |  | 150t以内,行程90m以内 |  | 同跨同层增加一部加75d, 行程每增6m加2d |
|  |  | 200t以内,行程90m以内 |  | 同跨同层增加一部加85d, 行程每增6m加2d |
|  |  | 250t以内,行程90m以内 |  | 同跨同层增加一部加95d, 行程每增6m加2d |
|  | 单轨电动葫芦 | 1t以内,行程30m以内 |  | 轨道每增5m加1d |
|  |  | 3t以内,行程30m以内 |  | 轨道每增5m加1d |
|  |  | 5t以内,行程30m以内 |  | 轨道每增5m加1d |
|  | 电动门式单梁起重机 | 5t以内行程100m以内,跨度30m内 |  | 行程每增10m加2d, 跨度每增10m加3d |
|  | 电动门式双梁起重机 | 10t以内行程100m以内,跨度30m内 |  | 行程每增10m加2d, 跨度每增10m加3d |
|  |  | 20t以内行程100m以内,跨度30m内 |  | 行程每增10m加2d, 跨度每增10m加3d |
|  |  | 30t以内行程100m以内,跨度30m内 |  | 行程每增10m加2d, 跨度每增10m加3d |
|  |  | 50t以内行程100m以内,跨度30m内 |  | 行程每增10m加2d, 跨度每增10m加3d |
|  |  | 100t以内行程100m以内,跨度30m内 |  | 行程每增10m加2d, 跨度每增10m加3d |

### 17金属容器安装

| 编 号 | 安装项目 | 主 要 内 容 | 工期天数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浮顶罐 | 3000m³以内,罐体及附件制作安装 |  | 增1台加35d,增2台以上 每增1台加15d |
|  |  | 5000m³以内,罐体及附件制作安装 |  | 增1台加55d,增2台以上 每增1台加25d |
|  |  | 10000m³以内,罐体及附件制作安装 |  | 增1台加65d,增2台以上 每增1台加30d |
|  |  | 20000m³以内,罐体及附件制作安装 |  | 增1台加75d,增2台以上 每增1台加35d |
|  | 拱顶罐 | 500m³以内,罐体及附件制作安装 |  | 增1台加10d,增2台以上 每增1台加5d |
|  |  | 1000m³以内,罐体及附件制作安装 |  | 增1台加15d,增2台以上 每增1台加5d |
|  |  | 2000m³以内,罐体及附件制作安装 |  | 增1台加20d,增2台以上 每增1台加10d |
|  |  | 3000m³以内,罐体及附件制作安装 |  | 增1台加25d,增2台以上 每增1台加15d |
|  |  | 5000m³以内,罐体及附件制作安装 |  | 增1台加30d,增2台以上 每增1台加20d |
|  |  | 10000m³以内,罐体及附件制作安装 |  | 增1台加40d,增2台以上 每增1台加30d |
|  |  | 20000m³以内,罐体及附件制作安装 |  | 增1台加60d,增2台以上 每增1台加40d |
|  | 球形罐 | 50m³以内,组对、焊接、探伤检查等 |  | 增1台加35d, 如有热处理加20d |
|  |  | 120m³以内,组对、焊接、探伤检查等 |  | 增1台加45d, 如有热处理加20d |
|  |  | 200m³以内,组对、焊接、探伤检查等 |  | 增1台加55d, 如有热处理加30d |
|  |  | 400m³以内,组对、焊接、探伤检查等 |  | 增1台加65d, 如有热处理加30d |
|  |  | 650m³以内,组对、焊接、探伤检查等 |  | 增1台加85d, 如有热处理加40d |
|  |  | 1000m³以内,组对、焊接、探伤检查等 |  | 增1台加110d, 如有热处理加40d |
|  |  | 2000m³以内,组对、焊接、探伤检查等 |  | 增1台加140d, 如有热处理加45d |
|  |  | 3000m³以内,组对、焊接、探伤检查等 |  | 增1台加170d, 如有热处理加45d |
|  | 螺旋导轨储气柜 | 5000m³以内,本体制作安装试升 |  | 包括基础沉降试验 |
|  |  | 10000m³以内,本体制作安装试升 |  | 包括基础沉降试验 |
|  |  | 20000m³以内,本体制作安装试升 |  | 包括基础沉降试验 |
|  |  | 30000m³以内,本体制作安装试升 |  | 包括基础沉降试验 |
|  |  | 50000m³以内,本体制作安装试升 |  | 包括基础沉降试验 |
|  |  | 100000m³以内,本体制作安装试升 |  | 包括基础沉降试验 |
|  |  | 150000m³以内,本体制作安装试升 |  | 包括基础沉降试验 |
|  |  | 200000m³以内,本体制作安装试升 |  | 包括基础沉降试验 |

## 四、机械吊装工程

### 1构件吊装工程

| 编 号 | 屋架类别跨度 | 节间 (个) | 主要构件 | 有无 天窗架 | 有无 吊车梁 | 工期天数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|  | 单层工业厂房12m以内薄腹梁屋架 | 10 | 砖柱承重、屋面板 | 有 | 有 |  |  |  |
|  | 单层工业厂房12m以内薄腹梁屋架 | 10 | 砖柱承重、屋面板 | 有 | 无 |  |  |  |
|  | 单层工业厂房12m以内薄腹梁屋架 | 10 | 砖柱承重、屋面板 | 无 | 有 |  |  |  |
|  | 单层工业厂房12m以内薄腹梁屋架 | 10 | 砖柱承重、屋面板 | 无 | 无 |  |  |  |
|  | 单层工业厂房12m以内薄腹梁屋架 | 10 | 混凝土柱、地梁、 屋面板 | 有 | 有 |  |  |  |
|  | 单层工业厂房12m以内薄腹梁屋架 | 10 | 混凝土柱、地梁、 屋面板 | 有 | 无 |  |  |  |
|  | 单层工业厂房12m以内薄腹梁屋架 | 10 | 混凝土柱、地梁、 屋面板 | 无 | 有 |  |  |  |
|  | 单层工业厂房12m以内薄腹梁屋架 | 10 | 混凝土柱、地梁、 屋面板 | 无 | 无 |  |  |  |
|  | 单层工业厂房15m以内薄腹梁屋架 | 10 | 砖柱承重、屋面板 | 有 | 有 |  |  |  |
|  | 单层工业厂房15m以内薄腹梁屋架 | 10 | 砖柱承重、屋面板 | 有 | 无 |  |  |  |
|  | 单层工业厂房15m以内薄腹梁屋架 | 10 | 砖柱承重、屋面板 | 无 | 有 |  |  |  |
|  | 单层工业厂房15m以内薄腹梁屋架 | 10 | 砖柱承重、屋面板 | 无 | 无 |  |  |  |
|  | 单层工业厂房15m以内薄腹梁屋架 | 10 | 混凝土柱、地梁、 屋面板 | 有 | 有 |  |  |  |
|  | 单层工业厂房15m以内薄腹梁屋架 | 10 | 混凝土柱、地梁、 屋面板 | 有 | 无 |  |  |  |
|  | 单层工业厂房15m以内薄腹梁屋架 | 10 | 混凝土柱、地梁、 屋面板 | 无 | 有 |  |  |  |
|  | 单层工业厂房15m以内薄腹梁屋架 | 10 | 混凝土柱、地梁、 屋面板 | 无 | 无 |  |  |  |

| 编 号 | 屋架类别跨度 | 节间 (个) | 主要构件 | 有无 天窗架 | 工期天数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|  | 单层工业厂房18m以内薄腹梁屋架 | 10 | 混凝土柱、地梁、 吊车梁、屋面板 | 有 |  |  |  |
|  | 单层工业厂房18m以内薄腹梁屋架 | 10 | 混凝土柱、地梁、 吊车梁、 屋面板 | 无 |  |  |  |
|  | 单层工业厂房18～21m钢筋混凝土拱(梯)型 | 10 | 混凝土柱、地梁、 吊车梁、 屋面板 | 有 |  |  |  |
|  | 单层工业厂房18～21m钢筋混凝土拱(梯)型 | 10 | 混凝土柱、地梁、 吊车梁、 屋面板 | 无 |  |  |  |
|  | 单层工业厂房24～27m钢筋混凝土拱(梯)型 | 10 | 混凝土柱、地梁、 吊车梁、 屋面板 | 有 |  |  |  |
|  | 单层工业厂房24～27m钢筋混凝土拱(梯)型 | 10 | 混凝土柱、地梁、 吊车梁、屋面板 | 无 |  |  |  |
|  | 单层工业厂房30～36m钢筋混凝土拱(梯)型 | 10 | 混凝土柱、地梁、 吊车梁、 屋面板 | 有 |  |  |  |
|  | 单层工业厂房30～36m钢筋混凝土拱(梯)型 | 10 | 混凝土柱、地梁、 吊车梁、 屋面板 | 无 |  |  |  |
|  | 单层工业厂房18～21m钢屋架 | 10 | 混凝土柱、地梁、 吊车梁、 屋面板 | 有 |  |  |  |
|  | 单层工业厂房18～21m钢屋架 | 10 | 混凝土柱、地梁、 吊车梁、 屋面板 | 无 |  |  |  |
|  | 单层工业厂房24～27m钢屋架 | 10 | 混凝土柱、地梁、 吊车梁、屋面板 | 有 |  |  |  |
|  | 单层工业厂房24～27m钢屋架 | 10 | 混凝土柱、地梁、 吊车梁、 屋面板 | 无 |  |  |  |
|  | 单层工业厂房30～36m钢屋架 | 10 | 混凝土柱、地梁、 吊车梁、 屋面板 | 有 |  |  |  |
|  | 单层工业厂房30～36m钢屋架 | 10 | 混凝土柱、地梁、 吊车梁、 屋面板 | 无 |  |  |  |
|  | 单层工业厂房18m以内钢筋混凝土组合屋架 | 10 | 砖柱承重、预制大板 | 有 |  |  |  |
|  | 单层工业厂房18m以内钢筋混凝土组合屋架 | 10 | 砖柱承重、预制大板 | 无 |  |  |  |
|  | 单层工业厂房18m以内钢筋混凝土组合屋架 | 10 | 预制混凝土檩条等轻构件 | 有 |  |  |  |
|  | 单层工业厂房18m以内钢筋混凝土组合屋架 | 10 | 预制混凝土檩条等轻构件 | 无 |  |  |  |
|  | 单层工业厂房18m以内门式刚架 | 10 | 预制大板 | 有 |  |  |  |
|  | 单层工业厂房18m以内门式刚架 | 10 | 预制大板 | 无 |  |  |  |
|  | 单层工业厂房18m以内门式刚架 | 10 | 预制混凝土檩条等轻构件 | 有 |  |  |  |
|  | 单层工业厂房18m以内门式刚架 | 10 | 预制混凝土檩条等轻构件 | 无 |  |  |  |
|  | 单层工业厂房21m以内门式刚架 | 10 | 预制大板 | 有 |  |  |  |
|  | 单层工业厂房21m以内门式刚架 | 10 | 预制大板 | 无 |  |  |  |
|  | 单层工业厂房21m以内门式刚架 | 10 | 预制混凝土檩条等轻构件 | 有 |  |  |  |
|  | 单层工业厂房21m以内门式刚架 | 10 | 预制混凝土檩条等轻构件 | 无 |  |  |  |

| 编 号 | 结构类型 | 每层柱子数 (根) | 主要构件 | 有无 墙板 | 每层面积 (m²) | 工期天数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|  | 预制钢筋混凝土框架 | 30以内 | 柱、梁、板、预制楼梯 | 有 | 500～1000 |  |  |  |
|  | 预制钢筋混凝土框架 | 30以内 | 柱、梁、板、预制楼梯 | 无 | 500～1000 |  |  |  |
|  | 预制钢筋混凝土框架 | 60以内 | 柱、梁、板、预制楼梯 | 有 | 1000～2000 |  |  |  |
|  | 预制钢筋混凝土框架 | 60以内 | 柱、梁、板、预制楼梯 | 无 | 1000～2000 |  |  |  |
|  | 预制钢筋混凝土框架 | 90以内 | 柱、梁、板、预制楼梯 | 有 | 1500～3000 |  |  |  |
|  | 预制钢筋混凝土框架 | 90以内 | 柱、梁、板、预制楼梯 | 无 | 1500～3000 |  |  |  |
|  | 预制钢筋混凝土框架 | 120以内 | 柱、梁、板、预制楼梯 | 有 | 2000～4000 |  |  |  |
|  | 预制钢筋混凝土框架 | 120以内 | 柱、梁、板、预制楼梯 | 无 | 2000～4000 |  |  |  |

### 2网架吊装工程

#### 节点形式：空心钢球

| 编 号 | 网架外形 | 施工方法 | 单位(t) | 网架跨度(m) | 工期天数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|  | 正方形矩形 | 机械 | 100 | 30以内 |  |  |  |
|  |  |  | 100 | 60以内 |  |  |  |
|  |  |  | 100 | 60以外 |  |  |  |
|  |  | 土法 | 100 | 30以内 |  |  |  |
|  |  |  | 100 | 60以内 |  |  |  |
|  |  |  | 100 | 60以外 |  |  |  |
|  | 异形 | 机械 | 100 | 30以内 |  |  |  |
|  |  |  | 100 | 60以内 |  |  |  |
|  |  | 土法 | 100 | 30以内 |  |  |  |
|  |  |  | 100 | 60以内 |  |  |  |
|  | 壳体 | 不分 | 100 | 30以内 |  |  |  |
|  |  |  | 100 | 60以内 |  |  |  |
|  |  |  | 100 | 60以外 |  |  |  |

#### 节点形式：螺栓球

| 编 号 | 网架外形 | 施工方法 | 单位(t) | 网架跨度(m) | 工期天数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |  |
|  | 不分外形 | 机械 | 100 | 30以内 |  |  |  | 30m内跨度, 每增10t增1d; 60m内跨度, 每增10t增0.5d |
|  |  | 土法 | 100 | 30以内 |  |  |  |  |
|  |  | 机械 | 100 | 60以内 |  |  |  |  |
|  |  | 土法 | 100 | 60以内 |  |  |  |  |